PLAN ESTRATÉGICO 2021-2024

PLAN OPERATIVO

MULTIANUAL 2023-2027

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

Guatemala, noviembre 2022

indice

1.	PLAN ESTRATÉGICO 2021-2024	4

1.1.	Mandato	5

1.2.	Cobertura	8

1.3.	Análisis de Políticas	9

1.4.	Vinculación institucional	16

1.5.	Identificación, Análisis y Priorización de Problemas	17

1.6.	Determinación de Población	17

1.7.	Modelo Conceptual	20

1.8.	Modelo Explicativo	22

1.9.	Modelo Prescriptivo	26

1.10.	Modelo Lógico de la estrategia	30

1.11.	Cadena de Resultados	31

1.12.	Marco Estratégico Institucional	33

1.13.	Análisis FODA	40

1.14.	Análisis de Actores	42

1.15.	Enfoques de la Planificación	46

1.16.	Matriz de Planificación Estratégica Institucional	47

1.17.	Indicadores	48

2.	Plan Operativo Multianual 2023-2027	59

2.1.	Matriz de Plan  Operativo Multianual	60

2.2	Seguimiento a Nivel Multianual	64

3.	PLAN OPERATIVO ANUAL 2023	67

3.1.	Objetivos Operativos	68

3.2.	Estructura Programática	68

3.3.	Matriz de Plan Operativo Anual	74

3.4.	Matriz de Seguimiento al Plan Operativo Anual	79

3.5.	Clasificador Temático de Enfoque de Género	86

3.6.	Programación Mensual del Producto – Subproducto	87

3.7.	Anexos	88

3.8.	ACRÓNIMOS	132

PLAN ESTRATÉGICO 2021-2024

# PLAN ESTRATÉGICO 2021-2024

El plan estratégico de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos –COPADEH- fue elaborado para un plazo de 4 años derivado de la vigencia de esta Comisión. La Copadeh fue creada con carácter temporal de 4 años, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 8 del Acuerdo Gubernativo No. 100-2020.

La Planificación institucional, que inicia con la Planificación Estratégica, es una herramienta técnica, pero también política, que orienta las prioridades en la asesoría y coordinación que debe ejercer la COPADEH con otras instituciones del Organismo Ejecutivo, del Estado y otros actores y sectores.  Esta herramienta además fortalece el control interno para mejorar la eficiencia, la eficacia, la transparencia y la rendición de cuentas, en el cumplimiento de su mandato.

El Plan estratégico 2021-2024, se elaboró en febrero de 2021, en los inicios de la COPADEH y se mantiene vigente.  A través de la planificación se realiza la vinculación a las prioridades nacionales de desarrollo y a las políticas públicas relacionadas con el quehacer institucional, representa un plan de mediano plazo debido a su temporalidad.

Para el Ejercicio 2023, se ha realizado una actualización en lo referente a su red de producción, con la finalidad de mejorarla de acuerdo a los servicios que brinda, además en atención a la nueva caja de herramientas remitida por la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia SEGEPLAN, las cuales se han podido implementar en su mayoría. Para finalizar, como parte de la actualización se incorporaron objetivos de información y de cumplimiento normativo tomando en cuenta los lineamientos establecidos para implementar el Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental, -SINACIG-.

La Planificación Estratégica, aquí plasmada, está sujeta a la disponibilidad de los recursos necesarios, se realizó tomando principalmente como base su mandato, y otros instrumentos ya mencionados, así como los compromisos, que en tema de derechos humanos tiene el Estado de Guatemala, como es la Política Pública de Reparación a las Comunidades Afectadas por la Construcción de la Hidroeléctrica de Chixoy y otros derivados de los Sistema de Protección Internacional de Derechos Humanos.

## Mandato

La Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos -COPADEH- se crea por medio del Acuerdo Gubernativo No. 100-2020 de fecha 30 de julio 2020 y toma vigencia a partir del 1 de agosto del mismo año.

El objeto de la COPADEH es asesorar y coordinar con las distintas dependencias del Organismo Ejecutivo, la promoción de acciones y mecanismos encaminados a la efectiva vigencia y protección de los derechos humanos, el cumplimiento a los compromisos gubernamentales derivados de los Acuerdos de Paz, y la conflictividad del país.  Entre sus atribuciones se establece, además, promover sistemáticamente la cultura de paz y ciudadanía.

La COPADEH está integrada por: El Presidente de la República de Guatemala, quien la preside, el Director  Ejecutivo de la Comisión, debidamente designado; los titulares del Ministerio  de Gobernación, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Ganadería y Alimentación, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Finanzas Públicas;  Secretario de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Áreas Protegidas y Procuraduría General de la Nación.

La máxima autoridad de la Comisión es el Presidente de la República y la autoridad superior de la Dependencia administrativa de la COPADEH es el Director Ejecutivo.

La COPADEH se crea en forma temporal, con un plazo de 4 años según lo establecen los Artículos 1 y 8, respectivamente, del Acuerdo Gubernativo No. 100-2020.

## Cobertura

La COPADEH ha establecido como una de sus prioridades, “Hacer efectiva la descentralización y desconcentración pública y la coordinación nacional, regional, departamental y municipal” (PGG, 2020-2024, p.70) y lo que establece el Artículo 4 inciso d, del Acuerdo Gubernativo No. 100-2020., que hace referencia a la coordinación a nivel regional, municipal y comunitario, se planificó la desconcentración de la institución.  Durante 2022 creó 16 sedes en el Interior de la República.

Se espera abrir nuevas sedes, tomando como supuesto, contar con un presupuesto que le permita expandir los servicios que brinda la COPADEH a todo el país y que soporte la creación de nuevos puestos para expandir su cobertura hacia los departamentos o municipios donde se presente mayor conflictividad.

## Análisis de Políticas

De acuerdo a listado de políticas públicas vigentes, según registros de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, se realizó un análisis para contribuir al cumplimiento de las mismas, en respuesta a las diferentes problemáticas que enfrenta la sociedad guatemalteca para alcanzar el bien común.

Estas políticas públicas se logran implementar en la medida que las instituciones del Organismo Ejecutivo, asumen las responsabilidades que les competen de acuerdo a su mandato.

Para poder implementar las acciones establecidas en las políticas públicas es necesario incorporarlas dentro de la planificación operativa anual institucional y que puedan vincularse dentro del mandato.

Al ser la función de la COPADEH, una función asesora y coordinadora, solamente puede hacer a través de otras instituciones coordinaciones que coadyuven al cumplimiento de las políticas públicas en temas de derechos humanos, conflictividad social y cultura de paz y facilitar procesos de formación en la misma temática.

Se establece en el Artículo 31 del Decreto No. 54-2022, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2023 que la COPADEH “es la entidad responsable  en función a la Política Pública de Reparación a las Comunidades Afectadas por la Construcción de la Hidroeléctrica de Chixoy, podrá realizar las transferencias de presupuesto  que sean necesarias, a las instituciones y/o unidades ejecutoras que deban llevar a cabo las inversiones o gastos previstos para tal fin.

## Vinculación institucional

La COPADEH no tiene vinculación directa o como entidad responsable, en los Resultados Estratégicos de Desarrollo, sin embargo, realiza algunas acciones que coadyuvan con las prioridades nacionales de desarrollo y la Política General de Gobierno.

Se hace una adaptación de la matriz para la vinculación institucional.

## Identificación, Análisis y Priorización de Problemas

Fuente: Elaboración propia, información consultada en documentos y construida con el equipo de directores y jefes de la COPADEH

## Determinación de Población

La población está determinada de acuerdo al mandato institucional y de acuerdo con las líneas de trabajo que son Seguimiento a los compromisos de paz, cultura de paz, promoción y vigilancia de los derechos humanos y atención de la conflictividad. Parte de la población objetivo es la que está involucrada en conflictos sociales derivados de problemas principalmente estructurales como pobreza, desigualdad, que derivan en problemas de falta de acceso a la tierra, energía eléctrica, derechos civiles y políticos, derechos culturales y otros.  Sin embargo, no existen registros del número de población directamente involucrada en conflictos sociales como demandante de sus derechos.

Gráfico Análisis de la Población

Conflictividad Agraria

Gráfico Análisis de la Población

Servidores Públicos

Por otra parte, también conforma la población objetivo y elegible los servidores públicos y las instituciones del Estado con las que se coordina.

Pob. Objetivo 292,753  servidores en administración central

Pob. Universo 305,000  servidores en los 3 poderes del Estado

Pob. elegible 20,000

servidores en administración central

Fuente: Elaboración propia con información recabada de: Instituto Nacional de Estadística –INE-, Organismos Judicial y Organismo Legislativo.

Gráfico Análisis de la Población

Instituciones del Organismo Ejecutivo

Pob. Elegible 85 instituciones y sus entidades en administración central

Pob. Universo 85 instituciones y sus entidades en administración central, Organimso Legislatigvo y Judicial

Pob. Objetivo 85 instituciones y sus entidades en administración central

Pob. elegible 20,000

servidores en administración central

| Cuadro 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de personas censadas según tipo de institución |  |  |  |  |
| Tipo de institución /1 | Instituciones |  | Personas |  |
|  | Total | % | Total | % |
| Total | 85 | 100 | 292,753 | 100 |
| Ministerios | 14 | 16.5 | 260,350 | 88.9 |
| Entidades descentralizadas | 20 | 23.5 | 13,230 | 4.5 |
| Secretarías y dependencias del ejecutivo | 23 | 27.1 | 6,848 | 2.3 |
| Órganos de control jurídico administrativo | 5 | 5.9 | 6694 | 2.3 |
| Empresa pública | 5 | 5.9 | 3,344 | 1.1 |
| Entidades autónomas | 9 | 10.6 | 731 | 0.2 |
| Vicepresidencia y sus dependencias | 4 | 4.7 | 319 | 0.1 |
| Otras | 5 | 5.9 | 1,237 | 0.4 |
| Fuente: INE. Censo Nacional del Recurso Humano 2017-2018 -CNRH-. |  |  |  |  |

## Modelo Conceptual

De acuerdo a lo establecido en la Guía de Gestión por resultados, la adopción o elaboración de un modelo conceptual evita que se tengan percepciones de un problema a atender y permite que el problema y sus diferentes relaciones causales estén sustentadas en evidencias científicas.

Para la gestión por resultados en las instituciones públicas, además de las evidencias encontradas, debe tomarse en cuenta el mandato institucional, por lo que COPADEH principalmente orienta sus intervenciones con la finalidad de contribuir al desarrollo integral de la persona humana y garantizar el bien común.

Para la elaboración del modelo conceptual se integró a los directores que atenderán el área sustantiva, en coordinación con la Unidad de Planificación, quienes en primera instancia aportaron, mediante una lluvia de ideas con base en estudios, artículos de revistas académicas, opiniones de expertos y otros la condición de interés y la relación causal con otros problemas identificados.

De los documentos consultados respecto a las líneas de trabajo de la Copadeh, en una relación causal se determinó como condición de interés “Inadecuado abordaje de la prevención y atención de la conflictividad, la protección de los derechos humanos y la cultura de paz”.  Como elemento principal se identifica que la problemática tiene su principal causa en razones estructurales, que a través de una institución coordinadora no es posible resolver, causas históricas que implicarían cambios radicales en la sociedad.  Por ejemplo, la conflictividad social, los conflictos, tiene sus causas principales en la pobreza, la desigualdad, la distribución de la tierra, causa de la problemática Se identificaron causas directas e indirectas que inciden en la condición de interés.

Esquema No. 1

Modelo Conceptual

Fuente: Elaboración propia, información consultada en documentos y construida con el equipo de directores y jefes de la COPADEH

## Modelo Explicativo

Las causas de la Conflictividad Social, las violaciones a derechos humanos y la falta de una Cultura de paz, son múltiples y en su mayoría son de carácter estructural, histórico y otros, sin embargo, desde el ámbito del mandato se hace un análisis que no responde a causas estructurales sino a la coordinación que es factible realizar.  A través del modelo explicativo se establecen las causas del problema priorizado en función de las características de Guatemala y el mandato institucional, para que las acciones propuestas sean factibles de realizar tanto económicamente como políticamente.

La COPADEH, tiene principalmente un mandato de coordinación y asesoría por lo que su producción no llega de forma directa a la ciudadanía, su producción es intermedia, sin embargo, la coordinación y asesoría tiene un campo amplio de acciones a realizar.  La población objetivo de la COPADEH son las dependencias del Organismo Ejecutivo, servidores y funcionarios públicos principalmente.

Para valorar las relaciones causales se toma en cuenta la magnitud, la evidencia y la fuerza de acuerdo a los estudios consultados.

Fuente: Elaboración propia, información consultada en documentos y construida con el equipo de directores y jefes de la COPADEH

Esquema No. 2

Caminos Causales

Carencia de estrategias que ayuden a la resolución pacífica de los conflictos

e++

Posibilidad latente de nuevos conflictos sociales

e+

Información no oficial de la situación de conflictividad en el país

e++

Limitada cobertura en el fomento de la productividad rural

Intervenciones poco eficientes de la promoción y fomento de los derechos humanos de acuerdo al interés general

e

Inadecuado abordaje de la prevención y atención de la conflictividad, la protección de los derechos humanos y la cultura de paz

e++

Debilidades en la comprensión e implantación de los derechos humanos

e++

e+++

Escaso conocimiento de los servidores públicos y sociedad en general de valores, derechos humanos y cultura de paz

e

e+++

Bajo nivel de cumplimiento de los compromisos en materia de paz

Insuficientes acciones que propicien la cultura de paz

e

e

Hechos delictivos   perturban la paz y la tranquilidad

Fuente: Elaboración propia, información consultada y construida con el equipo de Directores y jefes de la COPADEH

Esquema No. 3

Modelo Explicativo

Nuevas estrategias para la atención y prevención de conflictos sociales

e++

Se atienden y previenen conflictos

e+

Fuentes de información oficial para el seguimiento y monitoreo de los conflictos.

e++

Inadecuado abordaje de la prevención y atención de la conflictividad, la protección de los derechos humanos y la cultura de paz

Acciones que promuevan el fomento a la productividad rural

e

Reorientación estratégica del tema de derechos humanos

Se mejora la situación de derechos humanos

e++

e++

Formación y capacitación en temas de Cultura de Paz y Derechos humanos

e++

e

e++

Se realizan acciones estratégicas para la cultura de paz

Resignificación de los acuerdos de paz para su cumplimiento

e

e

Se mejora la situación delictiva

Fuente: Elaboración propia, información consultada y construida con el equipo de Directores y jefes de la COPADEH

## Modelo Prescriptivo

Tomando en cuenta el análisis realizado a través del modelo conceptual y modelo explicativo, se realiza el modelo prescriptivo con base en las intervenciones necesarias y que pueden ser más eficientes y donde hay mayor incidencia de acuerdo a la evidencia encontrada en los documentos consultados, sin embargo, en todos los casos se harán coordinaciones para incidir en general en la mejora de las condiciones de atención a la conflictividad, así como en materia de derechos humanos y cultura de paz.

Esquema No. 4

Modelo Prescriptivo

Inadecuado abordaje de la prevención y atención de la conflictividad, la protección de los derechos humanos y la cultura de paz

Instituciones del Ejecutivo

e++

Posibilidad latente de nuevos conflictos

Personas, grupos

e++

Carencia de estrategias que ayuden a la resolución de conflictos

Instituciones del Ejecutivo

e+

Información no oficial de la situación de conflictividad en el país

Asesorar a las dependencias del Ejecutivo sobre medidas de prevención.

Coordinación para generar información oficial y estandarizada

Creación de una herramienta que permita el monitoreo de los conflictos sociales, un sistema de alerta temprana, la elaboración del mapa de conflictos sociales y de actores.

Aplicar los métodos alternos de resolución de conflictos: mediación, conciliación y negociación; facilitando el diálogo con la participación de los actores involucrados.

Relacionamiento de la COPADEH con sectores y actores vinculados a la conflictividad para el posicionamiento.

Definir una línea base de la conflictividad social en el país, que permita una intervención estratégica.

Asesorar a las dependencias del Organismo Ejecutivo sobre medidas de prevención.

Esquema No. 5

Modelo Prescriptivo

e++

e++

Intervenciones poco eficientes de la promoción y fomento de los derechos humanos de acuerdo al interés general

Instituciones del Ejecutivo

Inadecuado abordaje de la prevención y atención de la conflictividad, la protección de los derechos humanos y la cultura de paz

Instituciones del Ejecutivo

Debilidades en la comprensión e implantación de los derechos humanos

Instituciones del Ejecutivo

e++

Escaso conocimiento de los servidores públicos y sociedad en general de valores, derechos humanos y cultura de paz

Definir línea base de los compromisos nacionales e internacionales en materia de DDHH

Promoción de acciones para el cumplimiento de compromisos nacionales e internacionales en materia de DDHH

Recopilación de información oficial y  de actores para intervenciones estratégicas, en materia de derechos humanos

Reorientación estratégica del tema de derechos humanos para su correcta aplicación

Revisión, actualización y fortalecimiento del tema de derechos humanos en el currículo nacional base

Divulgación, formación y capacitación en derechos humanos

Fuente: Elaboración propia, información consultada y construida con el equipo de Directores y jefes de la COPADEH

Esquema No. 6

Bajo nivel de cumplimiento de los compromisos de los acuerdos de paz

Instituciones del Estado

Instituciones del Ejecutivo

Modelo Prescriptivo

e++

e

Insuficientes acciones que propicien la cultura de paz

Instituciones del Ejecutivo

Inadecuado abordaje de la prevención y atención de la conflictividad, la protección de los derechos humanos y la cultura de paz

Instituciones del Ejecutivo

Promoción de la nueva conceptualización de la paz

Elaboración de materiales del marco referencial sobre la nueva conceptualización de la paz para el abordaje en la institucionalidad pública

Escaso conocimiento de valores, derechos humanos y cultura de paz

Servidores públicos y sociedad en general

e++

Coordinación interinstitucional con entes rectores para fortalecer los procesos de educación y formación (Inap-Mineduc)

Formación y capacitación en materia de paz

Coordinación interinstitucional para promover los temas priorizados de compromisos de paz

Convenios interinstitucionales con gobiernos locales para la promoción de la cultura de paz

Fuente: Elaboración propia, información consultada y construida con el equipo de Directores y jefes de la COPADEH

Intervenciones eficaces no implementadas

Esquema No. 7

Modelo Prescriptivo

Convenios interinstitucionales con gobiernos locales para la promoción de la cultura de paz

Asesoría y coordinación a las dependencias del Ejecutivo .Coordinación para generar información oficial y estandarizada

Inadecuado abordaje de la prevención y atención de la conflictividad, la protección de los derechos humanos y la cultura de paz

Instituciones del Ejecutivo

Promoción de la nueva conceptualización de la paz

Instituciones del Ejecutivo

Reorientación estratégica del tema de derechos humanos y conflictividad para su correcta aplicación Instituciones del Ejecutivo

Ineficiente Seguimiento a los Acuerdos de Paz

Intervenciones individuales con instituciones diferentes  en temáticas de paz, conflictividad social y derechos humanos

Manejo de casos de víctimas de derechos humanos sobre información no oficial

Intervenciones no eficaces

## Modelo Lógico de la estrategia

De acuerdo al análisis del modelo prescriptivo se definieron los productos generales que agrupan las intervenciones sobre las que trabajará COPADEH durante los 4 años de vigencia de la misma.

Modelo Lógico de la Estrategia

Fuente: Elaboración propia, información consultada y construida con el equipo de Directores, jefes de la COPADEH y la asesoría de Segeplán

## Cadena de Resultados

Causas Indirectas Carencia de estrategias que ayuden a la resolución de conflictos

Información no oficial de la situación de conflictividad en el país

Carencia de estrategias que ayuden a la resolución de conflictos

Problema Principal

Inadecuado abordaje de la prevención y atención de la conflictividad, la protección de los derechos humanos y la cultura de paz

Causas Directas

Posibilidad latente de nuevos conflictos sociales

Posibilidad latente de nuevos conflictos sociales

Resultado Final

Para el 2024 se ha logrado atender el 75% de las demandas recepcionadas por la COPADEH, para la atención de la conflictividad social en el país (de 57 casos en 2021 a 228, en 2024)

Resultado Intermedio

Al finalizar el 2022, se coordina efectivamente con las sedes regionales de la COPADEH a nivel nacional para la aplicación de métodos alternos de resolución de conflictos contando con una herramienta de análisis y localización de la conflictividad del país.

Resultado inmediato

Al finalizar el 2021, se coordina efectivamente con las 16 sedes regionales de la COPADEH, y se coordina para la recolección de datos estadísticos para el abordaje de la conflictividad social en el país.

MAPA DE UBICACIÓN

CONFLICTOS SOCIALES

COPADEH 2022

## Marco Estratégico Institucional

### Base legal

La COPADEH fue creada por medio de Acuerdo Gubernativo No. 100-2020 de fecha 30 de julio de 2020

### Visión

Para el 2024, COPADEH es la dependencia referente del Organismo Ejecutivo en las acciones encaminadas a una Cultura de Paz y diálogo, basadas en la promoción y protección de los Derechos Humanos y la resolución pacífica y efectiva de conflictos, orientadas a contribuir en la realización del bien común con presencia a nivel nacional.

### Misión

COPADEH es la dependencia del Organismo Ejecutivo que asesora y coordina con las distintas dependencias del Organismo Ejecutivo la promoción de acciones y mecanismos encaminados a la efectiva vigencia y protección de los derechos humanos, el cumplimiento a los compromisos gubernamentales derivados de los Acuerdos de Paz y la Conflictividad del País.

### Valores, Principios y Normas Éticas

### que debe observar todo el personal de la COPADEH, en el desempeño de la función pública

| VALORES | PRINCIPIOS |
| --- | --- |
| Honradez: Valor consistente en la conducta honesta que puede ser honrada por terceros (Código de Ética de la CGC, 2021). Honestidad: Obrar con rectitud e integridad. | Probidad: Observar una conducta intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular (RAE, 2020). Buena fe: Los servidores Públicos de COPADEH actúan de forma apegada a la ética institucional con la finalidad de no causar afectación a sus pares y usuarios. |
| Industrioso, sa: Que se dedica con ahínco al trabajo. Que se hace con industria. (Real Academia Española, actualización 2,021). | Eficiencia: Lograr los objetivos propuestos con el uso adecuado de los recursos disponibles. |
| Empatía: Capacidad de los servidores públicos de la COPADEH de comprender, respetar y apoyar el estado emocional, físico, social y económico de sus pares y usuarios. Solidaridad: Apoyo mutuo entre los servidores públicos de la COPADEH para dar efectivo cumplimiento al mandato institucional. Respeto a los Derechos Humanos: El Servidor Público de la COPADEH respeta, promueve y protege los derechos individuales y colectivos inherentes al ser humano. | Cultura de paz y Diálogo: Los servidores públicos de la COPADEH fundamentan su actuar en el respeto a los derechos humanos, rechazan cualquier tipo de violencia y promueven el dialogo para la prevención de conflictos. |
| Prudencia: Obrar con mesura en la realización de las actividades con el propósito de no filtrar información sensible o hacer comentarios que puedan afectar el prestigio de la institución. Confidencialidad: Respeto y protección al flujo normal de la información que se genera para el conocimiento de la misma, evitando la intromisión o mala fe en la manera que se da a conocer. El manejo adecuado del flujo normal de la información institucional, a fin de evitar la intromisión o mala fe en el uso de la misma. Identidad institucional: Es el sentimiento de pertenencia e identificación que logra generar un equipo de trabajo, alineado al propósito organizacional de la COPADEH. | Lealtad: Obrar con una conducta recta, sincera, de buena fe y respeto a las personas y a los compromisos laborales adquiridos. Es la fidelidad la cual está orientada al sentido de identidad y pertenencia que se tiene hacia la misión y el cumplimiento de la visión institucional. |
| Puntualidad: Es una disciplina que exige la optimización del tiempo en la ejecución de las funciones institucionales. | Integridad: Consistente en el actuar coherente y consecuente en la construcción permanente de la paz, respeto de los derechos humanos, y la promoción de la cultura de paz y diálogo como herramienta en la prevención de conflictos. |
| Objetividad: Actitud que permite a las personas actuar o emitir opinión de modo imparcial, juzgando sobre los hechos/acontecimientos sin involucrarse sentimental o emocionalmente, ni por intereses propios o de terceros. | Ecuanimidad: En las decisiones institucionales y la realización de las actividades debe ponderarse la igualdad, equidad y justicia, basadas en la racionalidad. |
| Vocación de Servicio: El servidor público de la COPADEH desarrolla su función institucional con cortesía, compromiso y esmero. | Trabajo en equipo: Las acciones de la COPADEH están fundamentadas en el intercambio de ideas, estrategias, procedimientos con el fin de desarrollar efectivamente las acciones institucionales. |
| Tolerancia: El Servidor Público de la COPADEH promueve el respeto, aceptación y reconocimiento de las diferencias culturales, ideológicas, políticas, sociales, económicas, espirituales, creencias y valores que permiten la construcción de una cultura de paz. | Interculturalidad: La COPADEH promueve la interrelación equitativa fundamentada en el respeto a los derechos humanos colectivos en el contexto multicultural y multilingüe del país con el fin de generar expresiones culturales compartidas. |
| Observancia de la ley: Correcto cumplimiento de la normativa legal vigente. | Legalidad: Actuación de los servidores públicos apegada a la CPRG y demás normativa vigente, para llevar a cabo las atribuciones establecidas dentro del mandato de la institución en el entendido que el servidor público solo puede hacer lo que la ley establece. |
| Transparencia: Obrar de forma clara y veraz en el desarrollo de las actividades institucionales, al generar y facilitar la información fidedigna en el marco de la legalidad. | Máxima Publicidad: Debe de dar a conocer todas las actuaciones institucionales, que se desarrollen conforme al mandato institucional, exceptuando información sensible y la declarada en reserva de conformidad con las leyes de la materia. |
| Responsabilidad: Dar cumplimiento a las obligaciones contraídas comprometiéndose de manera correcta en el ejercicio de las funciones y con los resultados de las acciones realizadas. Disponibilidad: Toda persona que preste o haya prestado sus servicios en la COPADEH debe responder a requerimientos de la institución en el marco de su competencia; cumpliendo con la responsabilidad administrativa regulada en la ley de la materia. | Rendición de Cuentas: Disponibilidad institucional de las autoridades y los servidores públicos a facilitar la información a la ciudadanía y los órganos de control y fiscalización a través de los mecanismos que la ley establece, a fin de generar confianza y legitimidad. |

Para desarrollar el quehacer institucional deben tomarse los siguientes pilares fundamentales:

- Bien Común: Entendido como la Vida, la Libertad, la Justicia, la Seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona humana.

- Diálogo: Como herramienta que coadyuve a alcanzar acuerdos entre actores.

- Desarrollo Integral de la Persona: Entendido como la vivencia, el respeto a los derechos humanos.

- Interculturalidad: Considerando las relaciones interculturales existentes en Guatemala prestando servicios contextualizados a aspectos lingüísticos, territoriales y sociales.

### Objetivos Estratégicos y operativos

Estratégico 1

Brindar asesoría a las dependencias del Organismo Ejecutivo para la promoción y establecimiento de mecanismos y acciones de incidencia política que coadyuven a la prevención de la conflictividad del país, la promoción y vigilancia de los derechos humanos a través de la cultura de paz y el diálogo a nivel nacional.

Operativos

- Incidir en mesas técnicas como ente asesor para la promoción y vigilancia de los DDHH

- Coordinar procesos de formación y capacitación en cultura de paz y ciudadanía vinculando a las Instituciones del Estado, Sociedad Civil, Sector Empresarial y Sociedad en General

- Participar con las dependencias del Organismo 
Ejecutivo en la promoción de las condiciones y procesos de solución de los conflictos sociales de manera sostenible.

Estratégico 2

Coordinar con las dependencias del Organismo Ejecutivo el seguimiento y atención a los compromisos gubernamentales, en materia de Paz, derechos humanos y conflictividad del país.

Operativos

- Dar seguimiento y atención a obligaciones nacionales e internacionales de Estado en materia de Derechos Humanos en coordinación con las dependencias del Organismo Ejecutivo y ser enlace con la Institución del Procurador de Derechos Humanos.

- Resignificar las políticas del Organismo Ejecutivo relacionadas con el cumplimiento de los compromisos de los Acuerdos de Paz.

- Actuar con las dependencias del Organismo Ejecutivo que intervienen en los conflictos sociales para que a través del diálogo se busque la armonía, el respeto a los derechos humanos y la construcción de la paz.

### Objetivos de Información Financiera

- Rendir cuentas sobre el uso de los recursos asignados, los avances y logros, presentando la información veraz y oportuna cumpliendo con las normas, la legislación y normativa aplicable y en cumplimiento a la ley de acceso a la información pública y gobierno abierto.

- Presentar informes gerenciales de áreas sustantivas, programación y ejecución física y financiera al despacho superior.

### Información y Comunicación

- Suministrar información no financiera a entes reguladores, fiscalizadores, financieros y otras partes interesadas cumpliendo con los criterios de presentación y requerimientos solicitados de acuerdo a las disposiciones jurídicas y normativa aplicable.

- Dar cumplimiento al mandato institucional a través de nuestra página web y otros mecanismos comunicacionales como parte de la rendición de cuentas.

### Objetivos de Cumplimiento Normativo

- Verificar que se tenga la normativa interna necesaria y se encuentre respaldada en el marco legal vigente y sea aplicada en el quehacer institucional para prevenir delitos.

- Establecer los principios, valores y normas éticas de la COPADEH y promover su cumplimiento.

- Utilizar los manuales de normas y procedimientos y otros reglamentos y manuales como base para el desarrollo de las funciones de las dependencias de la COPADEH

### Líneas Estratégicas

- Atención y prevención a los conflictos: Coordinación y asesoría en los campos estratégicos como es el subsector eléctrico, agrario, minería e infraestructura vial, entre otros.

- Promoción de Derechos Humanos y Cultura de Paz: Programas de formación y enfoque de derechos humanos, promocionando los derechos humanos, Cultura de Paz y convivencia pacífica.

- Vigilancia en Derechos Humanos: Mejorar las relaciones estatales con las instituciones y organizaciones preocupadas por el respeto a los derechos humanos para coordinar las acciones al respecto.

- Impulso y Seguimiento a mecanismos e instrumentos de derechos humanos y materia de paz: Seguimiento y atención a compromisos nacionales e internacionales de Estado en materia de derechos humanos, de acuerdo a su competencia en coordinación con las dependencias del Organismos Ejecutivo.

## Análisis FODA

### Estrategias

- Posicionamiento:  Posicionar a la COPADEH como entidad referente en materia de derechos humanos, atención de la conflictividad social y cultura de paz.

- Fortalecimiento:  A través de la desconcentración institucional con sedes regionales en todo el país, ampliación de capacidades, profesionalización del recurso humano entre otros.

- Comunicación:     a) Nacional      b) Internacional

- Cabildeo:                a) Nacional        b) Internacional

## Análisis de Actores

| ANALISIS DE ACTORES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SPPD-11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INSTITUCIÓN: COPADEH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. |  | Actor nombre y descripción | (1) |  | (2) | (3) | (4) | Recursos |  | Acciones Principales y como puede influir en la gestión institucional del problema | Ubicación geográfica y área de influencia |  |
|  |  |  | Rol |  | Importancia | Poder | Interés |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Presidente de la República | 2 |  | 1 | 1 | 1 | Conocimiento |  | Coordinación, parte de la Comisión | Todos |  |
| 2 |  | Ministerio de Gobernación | 1 |  | 1 | 0 | 1 | Conocimiento |  | Coordinación, parte de la Comisión | Todos |  |
| 3 |  | Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación | 1 |  | 1 | 0 | 1 | Conocimiento |  | Coordinación, parte de la Comisión | Todos |  |
| 4 |  | Ministerio de Energía y Minas | 1 |  | 1 | 0 | 1 | Conocimiento |  | Coordinación, parte de la Comisión | Todos |  |
| 5 |  | Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales | 1 |  | 1 | 0 | 1 | Conocimiento |  | Coordinación, parte de la Comisión | Todos |  |
| 6 |  | Ministerio de Relaciones Exteriores | 1 |  | 1 | 0 | 1 | Conocimiento |  | Coordinación, parte de la Comisión | Todos |  |
| 7 |  | Ministerio de Finanzas Públicas | 1 |  | 1 | 0 | 1 | Conocimiento |  | Coordinación, parte de la Comisión | Todos |  |
| 8 |  | Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia | 1 |  | 1 | 0 | 1 | Conocimiento |  | Coordinación, parte de la Comisión | Todos |  |
| 9 |  | Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de Áreas Protegidas | 1 |  | 1 | 0 | 1 | Conocimiento |  | Coordinación, parte de la Comisión | Todos |  |
| 10 |  | Procuraduría General de la Nación | 1 |  | 1 | 0 | 1 | Conocimiento |  | Coordinación, parte de la Comisión | Todos |  |
| 11 |  | Secretaria General de la Presidencia | 1 |  | 1 | 0 | 1 | Conocimiento |  | Coordinación, parte de la Comisión | Todos |  |
| 12 |  | Vicepresidencia de la República | 1 |  | 1 | 0 | 1 | Conocimiento |  | Coordinación | Todos |  |
| 13 |  | Secretaria de Comunicación Social de la Presidencia | 1 |  | 1 | 0 | 1 | Conocimiento |  | Coordinación | Todos |  |
| 14 |  | Secretaria de Bienestar Social | 1 |  | 1 | 0 | 1 | Conocimiento |  | Coordinación | Todos |  |
| 15 |  | FONTIERRA | 1 |  | 1 | 0 | 1 | Conocimiento |  | Coordinación | Todos |  |
| 16 |  | Fondo de Desarrollo Indígena de Guatemala | 1 |  | 1 | 0 | 1 | Conocimiento |  | Coordinación | Todos |  |
| 17 |  | Fondo Guatemalteco de Vivienda | 1 |  | 1 | 0 | 1 | Conocimiento |  | Gestión | Todos |  |
| 18 |  | Instituto Nacional de Estadística | 1 |  | 1 | 0 | 1 | Conocimiento |  | Coordinación | Todos |  |
| 19 |  | Instituto Guatemalteco de Seguridad Social | 1 |  | 1 | 0 | 1 | Conocimiento |  | Coordinación | Todos |  |
| 20 |  | Instituto Nacional de Administración Pública | 1 |  | 1 | 0 | 1 | Conocimiento |  | Coordinación | Todos |  |
| 21 |  | Instituto de la Defensa Pública y Penal | 1 |  | 1 | 0 | 1 | Conocimiento |  | Coordinación | Todos |  |
| 22 |  | Instituto Nacional de Ciencias Forenses | 1 |  | 1 | 0 | 1 | Conocimiento |  | Coordinación | Todos |  |
| 23 |  | Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo | 1 |  | 1 | 0 | 1 | Conocimiento |  | Coordinación | Todos |  |
| 24 |  | Comisión Nacional de la Niñez | 1 |  | 1 | 0 | 1 | Conocimiento |  | Coordinación | Todos |  |
| 25 |  | Coordinador Nacional para la Reducción de Desastres | 1 |  | 1 | 0 | 1 | Conocimiento |  | Coordinación | Todos |  |
| 26 |  | Consejo Nacional para la Atención de Personas con Discapacidad | 1 |  | 1 | 0 | 1 | Conocimiento |  | Coordinación | Todos |  |
| 27 |  | Programa Nacional de Resarcimiento | 1 |  | 1 | 0 | 1 | Conocimiento |  | Coordinación | Todos |  |
| 28 |  | Sistema Penitenciario | 1 |  | 1 | 0 | 1 | Conocimiento |  | Coordinación | Todos |  |
| 29 |  | Policía Nacional Civil | 1 |  | 1 | 0 | 1 | Conocimiento |  | Coordinación | Todos |  |
| 30 |  | Dirección General de Migración | 1 |  | 1 | 0 | 1 | Conocimiento |  | Coordinación | Todos |  |
| 31 |  | Escuela de Estudios Penitenciarios | 1 |  | 1 | 0 | 1 | Conocimiento |  | Coordinación | Todos |  |
| 32 |  | Academia de la Policía Nacional Civil | 1 |  | 1 | 0 | 1 | Conocimiento |  | Coordinación | Todos |  |
| 33 | Academia de lenguas Mayas |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | Conocimiento | Coordinación |  |  | Todos |  |
| 34 | Consejo de Desarrollo Urbano Rural |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | Conocimiento | Coordinación |  |  | Todos |  |
| 35 | Consejos Departamentales de Desarrollo |  |  | 2 | 1 | 0 | 1 | Conocimiento | Coordinación |  |  | Todos |  |
| 36 | Secretaria contra la Violencia, Explotación y Trata de Personas |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | Conocimiento | Coordinación |  |  | Todos |  |
| 37 | Fondo Nacional de Desarrollo |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | Conocimiento | Coordinación |  |  | Todos |  |
| 38 | Consejo Nacional de la Juventud |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | Conocimiento | Coordinación |  |  | Todos |  |
| 39 | Secretaria Nacional de Ciencia y Tecnología |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | Conocimiento | Coordinación |  |  | Todos |  |
| 40 | Secretaria de Inteligencia estratégica |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | Conocimiento | Coordinación |  |  | Todos |  |
| 41 | Organización de Naciones Unidas |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | Conocimiento | Coordinación |  |  | Todos |  |
| 42 | UNICEF |  |  | 2 | 1 | 0 | 1 | Técnico | Coordinación |  |  | Todos |  |
| 43 | OACNUDH |  |  | 2 | 1 | 0 | 1 | Técnico | Coordinación |  |  | Todos |  |
| 44 | CICR |  |  | 2 | 1 | 0 | 1 | Conocimiento | Coordinación |  |  | Todos |  |
| 45 | China/Taiwán |  |  | 2 | 1 | 0 | 1 | Técnico/Recursos | Cooperación |  |  | Todos |  |
| 46 | OEA |  |  | 2 | 1 | 0 | 1 | Conocimiento | Coordinación |  |  | Todos |  |
| 47 | Unión Europea |  |  | 2 | 1 | 0 | 1 | Recursos | Coordinación |  |  | Todos |  |
| 48 | Cuerpo Consular y Diplomático acreditado en Guatemala |  |  | 2 | 1 | 0 | 1 | Conocimiento | Coordinación |  |  | Todos |  |
| 49 | Universidad de San Carlos de Guatemala |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | Conocimiento | Coordinación |  |  | Todos |  |
| 50 | Procuraduría de los Derechos Humanos |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | Conocimiento | Coordinación |  |  | Todos |  |

## Enfoques de la Planificación

## Matriz de Planificación Estratégica Institucional

## Indicadores

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2023-2027

# Plan Operativo Multianual 2023-2027

El Plan Operativo Multianual vincula la planificación de corto plazo, plan operativo anual (1 año); con el plan de largo plazo, que es la planificación estratégica (10 años) y se convierte en el plan de mediano plazo (5 años).  El Plan Operativo Multianual de la COPADEH se realiza con base en la herramienta proporcionada por Segeplan, para un período de tiempo de 5 años.

La Planificación Operativa Multianual, de acuerdo a la matriz a continuación, contiene la vinculación institucional a las prioridades nacionales del desarrollo con base en la articulación del Plan Katu’n Nuestra Guatemala 2032, los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS- y la Política General de Gobierno PGG.

Por otra parte, contiene el establecimiento de metas físicas y presupuestarias por cada año, de 2023 a 2027.  Es importante mencionar que se planifican 5 años, de acuerdo a la matriz correspondiente y porque además al realizar el Anteproyecto de Presupuesto, es necesario ingresar información a los sistemas correspondientes, por el mismo período de tiempo de 5 años, sin embargo, es importante no perder de vista el carácter temporal de la COPADEH.

Tomando en cuenta lo anterior se realiza la Planificación Operativa Multianual replicando la información de 2024, con la variación de incremento en el presupuesto con base en el incremento que proyecta el Ministerio de Finanzas Públicas para cada año.

## Matriz de Plan  Operativo Multianual

# Seguimiento a Nivel Multianual

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

# PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

Con base en el Decreto 54-2022, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2023, se aprueba para la COPADEH un monto de 35 millones de quetzales para el período comprendido del 01 de enero 2023 al 31 de diciembre de 2023, que se integra por un monto de Q34,969,660.00 para funcionamiento y Q30,340.00 para inversión.

Con este monto de presupuesto aprobado se presenta el Plan Operativo Anual -POA- de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos -COPADEH- para el ejercicio fiscal 2023, que contiene la suma de las acciones, metas físicas y presupuestarias que planificaron alcanzar las dependencias de la COPADEH.

Por otra parte, inicialmente se habían realizado las estimaciones para el cumplimiento de compromisos derivados de las Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que representan un compromiso derivado de la ratificación de tratados internacionales sobre derechos humanos, sin embargo, al no quedar aprobado dentro del presupuesto, un monto para este propósito, se harán las solicitudes de ampliación presupuestaria para dar cumplimiento a estos compromisos.

Adicionalmente en el Artículo 31 del Decreto No. 54-2022, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2023, queda establecido que la COPADEH “es la entidad responsable  en función a la Política Pública de Reparación a las Comunidades Afectadas por la Construcción de la Hidroeléctrica de Chixoy, podrá realizar las transferencias de presupuesto  que sean necesarias, a las instituciones y/o unidades ejecutoras que deban llevar a cabo las inversiones o gastos previstos para tal fin”.

La asignación de Q 107, millones destinados al resarcimiento contenido en la Política Pública se encuentra programada de manera temporal en la Entidad Obligaciones del Estado a cargo del Tesoro y la COPADEH deberá gestionar las modificaciones presupuestarias correspondientes ante el Ministerio de Finanzas Públicas.

## Objetivos Operativos

1.1 Incidir en mesas técnicas como ente asesor para la promoción y vigilancia de los DDHH

1.2 Coordinar procesos de formación y capacitación en cultura de paz y ciudadanía vinculando a las Instituciones del Estado, Sociedad Civil, Sector Empresarial y Sociedad en General

1.3 Participar con las dependencias del Organismo Ejecutivo en la promoción de las condiciones y procesos de solución de los conflictos sociales de manera sostenible.

2.1 Dar seguimiento y atención a obligaciones nacionales e internacionales de Estado en materia de Derechos Humanos en coordinación con las dependencias del Organismo Ejecutivo y ser enlace con la Institución del Procurador de Derechos Humanos.

2.2 Resignificar las políticas del Organismo Ejecutivo relacionadas con el cumplimiento de los compromisos de los Acuerdos de Paz.

2.3 Actuar con las dependencias del Organismo Ejecutivo que intervienen en los conflictos sociales para que a través del diálogo se busque la armonía, el respeto a los derechos humanos y la construcción de la paz.

## Estructura Programática

Para el ejercicio fiscal 2023 la COPADEH mantiene su estructura programática que se compone de 1 programa y 3 actividades de la siguiente manera

RED DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS 2023

COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS

-COPADEH-

Á

M

B

I

T

O

I

N

S

T

I

T

U

C

I

O

N

A

L

ACTIVIDAD/OBRA	             PROYECTO   SUBPROGRAMA    PROGRAMA

DIRECCIÓN

Y COORDINACIÓN

PROMOCIÓN Y FORMACIÓN EN CULTURA DE PAZ, DERECHOS HUMANOS Y MECANISMOS DE DIÁLOGO

71. PROMOCIÓN DE ACCIONES Y MECANISMOS POR LA PAZ, DERECHOS HUMANOS Y ATENCIÓN DE CONFLICTIVIDAD

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES SOBRE DERECHOS HUMANOS

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD

INSUMOS

### Descripción de la Estructura Programática

Con base en la red de producción anterior se elabora la planificación operativa anual de productos y subproductos con sus correspondientes metas y presupuesto requerido para cada una de ellas.

Cabe mencionar que el presupuesto de funcionamiento solicitado se carga principalmente en la actividad 1 se tiene cargado el Recurso Humano y al tener una función asesora y coordinadora, su principal recurso es el Recurso Humano.

ACTIVIDAD 01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN hay un monto de Q27,088,000.00 destinado para cubrir los puestos mínimos necesarios para el funcionamiento institucional, adicional a ello, un monto superior a los Q7,0000,000.00 para cubrir arrendamientos, servicios básicos, materiales y suministros y el funcionamiento que incluye la Dirección Administrativa Financiera y sus departamentos, las dependencias de asesoría y apoyo técnico y de control

ACTIVIDAD 02 PROMOCIÓN Y FORMACIÓN EN CULTURA DE PAZ, DERECHOS HUMANOS Y MECANISMOS DE DIÁLOGO, que se refiere a los gastos que se realizan para brindar los servicios de formación y capacitación en derechos humanos, cultura de paz y diálogo, como herramienta para la prevención de conflictos sociales.

ACTIVIDAD 03 IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES SOBRE DERECHOS HUMANOS, donde se llevan a cabo todas las coordinaciones y asesorías para la vigilancia y promoción de los derechos humanos.  Se da seguimiento a políticas públicas relacionadas con derechos humanos, se coordina y asesora para el cumplimiento al seguimiento de recomendaciones hechas al Estado de Guatemala en tema de derechos humanos.

En esta actividad se incluye la reparación colectiva de la Política Pública de Reparación a las Comunidades Afectadas por la Construcción de la Hidroeléctrica de Chixoy, el cual dependerá de contar con el reglamento respectivo  y programa de ejecución para el Ejercicio Fiscal 2023.

De la misma forma se contempla en esta actividad a la atención de compromisos del Estado de Guatemala en materia de Derechos Humanos derivados de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos .

Actividad 04 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD, donde se realizan coordinaciones y asesoría para la atención de conflictos sociales, asesoría que entre otras cosas implica estudios para el abordaje de los casos.  En esta actividad también se refleja parte del trabajo que realizan las sedes regionales donde se ha incorporado un requerimiento de presupuesto para crear nuevos puestos de trabajo y el pago de arrendamientos para la ampliación de cobertura como parte de la desconcentración de la institución.

### Red de Producción

La Red de Producción de la COPADEH, para el ejercicio fiscal 2023 ha sido modificada manteniendo su base.  Con la asesoría de la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia y el Ministerio de Finanzas Públicas y la participación del equipo de Directores, se realizó una revisión a la producción institucional de lo que se derivó una mejora en la descripción, con la finalidad que los productos y subproductos reflejen de mejor manera el quehacer institucional.

Se agregó un subproducto para el cumplimiento de la Política Pública de Reparación a las comunidades afectadas por la Construcción de la Hidroeléctrica Chixoy, con base en el Artículo 31 del Decreto No. 54-2022, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado o  para dar cumplimiento a los compromisos derivados de la Política en mención, el que podrá activarse a partir de realizar la primera modificación presupuestaria para contar con el presupuesto previsto para tal fin.

Se cuenta con el subproducto destinado al cumplimiento de compromisos en materia de derechos humanos derivado de Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el que se encuentra inactivo en tanto se gestiona una ampliación presupuestaria que permita dar cumplimiento a estos compromisos.

Se agregó además, un subproducto para reflejar las acciones que realizan las sedes regionales a nivel departamental.

## Matriz de Plan Operativo Anual

## Matriz de Seguimiento al Plan Operativo Anual

Productos

Subproductos

## Clasificador Temático de Enfoque de Género

## Programación Mensual del Producto – Subproducto

### Acciones

En los anexos (Anexo 1) se adjuntan las matrices del Plan Operativo Anual por cada dependencia de la COPADEH, en estas matrices se puede observar el detalle de acciones a realizar, el costo programado para cada una de ellas los renglones de gasto a utilizar los insumos en los casos que se requiere, así como la dependencia responsable de su implementación.

## Anexos

### Anexo 1

Matriz de POA por dependencias de la Comisión Presidencial por la Paz y los

Derechos Humanos

### Anexo 2-6

Información referencial mapa de conflictividad

Información referencial impacto económico de la conflictividad

Información Corte Interamericana de Derechos Humanos y política pública de Chixoy

Bibliografía consultada

Acrónimos

ANEXOS

Anexo 2 Información referencial Mapa de Conflictividad

Anexo 3 Información Referencial Impacto económico de la Conflictividad

En la actualidad no se cuenta con una fuente oficial integrada de información sobre conflictividad que permita evaluar el impacto económico, social y político en el territorio nacional; lo cual conlleva hacer uso de información de fuentes alternas como: AYSSA y CABI (cada uno con sus propios indicadores y análisis según su interés).

Anexo 4 Información Corte Interamericana de Derechos Humanos y política pública de Chixoy

Anexo 5: Bibliografía y Documentos Consultados para obtención de evidencias

| No. | Nombre del Documento | Tipo de documento |  |  |  |  |  |  |  | Autor y Año de Publicación | Ubicación Geográfica |  |  |  | Aporte del documento a los factores causales y que están dentro del marco del quehacer de la institución |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Opinión de expertos | Revista especializada en la temática |  | Documentos o estudios académicos |  | Libros |  | Otros. Especifique |  | Municipal | Departamental | Nacional | Internacional |  |
| 1 | Situación de Derechos Humanos en Guatemala | X |  |  |  |  |  |  |  | Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- 2017 |  |  | X |  | Hace énfasis en la problemática que se enfrenta en materia de derechos humanos como Estructura estatal débil de derechos humanos, Escasos recursos Sentencias pendientes de cumplimiento Discriminación, desigualdad, pobreza y exclusión como obstáculo para el pleno respecto de los Derechos Humanos Violaciones a derechos humanos y obligaciones del Estado a reparar a las víctimas |
| 2 | Guatemala, Análisis de la Situación del País | X |  |  |  |  |  | Informe |  | Sistema de las Naciones Unidas en Guatemala -SNU- 2014 |  |  | X |  | Identificación de problemática como: Débil institucionalidad del Estado Alta Conflictividad Social Inexistente cultura de Derechos Humanos Exclusión, desigualdad |
|  | Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México |  |  |  |  |  |  | Diagnóstico |  | Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos -OACNUDH- 2003 |  |  |  | X | Políticas Públicas Formación y Difusión en materia de derechos humanos Presupuesto limitado Estructura estatal y de gobierno débil Desigualdad, discriminación, pobreza Poco conocimiento de los compromisos de Estado producto de los compromisos como parte de los pactos internacionales en materia de derechos humanos |
| 4 | Los sistemas internacionales de Protección de los derechos humanos la Perspectiva del Acceso a la Justicia y la Pobreza |  | X |  |  |  |  |  |  | Doctor Pedro Nikken/2008 |  |  |  | X | Desigualdad en el acceso a la justicia nacional |
| 5 | La Protección Internacional de los Derechos Humanos |  |  | X |  |  |  |  |  | Doctor Claudio Nash Rojas/2006 |  |  |  | X | Incumplimiento de Obligaciones de Estado Violaciones a derechos humanos Fracaso de los sistemas nacionales de protección |
| 6 | Análisis de sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de Guatemala |  |  | X |  |  |  |  |  | M.A. Rosa del Carmen Bejarano Girón /2016 |  |  | X |  | Incumplimiento de Obligaciones de Estado Violaciones a derechos humanos Fracaso de los sistemas nacionales de protección Inobservancia de las obligaciones de Estado Falla en los sistemas nacionales de justicia Falla en la protección de los derechos humanos |
| 7 | Estadísticas Corte Interamericana de Derechos Humanos |  |  |  |  |  |  | Datos Estadísticos registrados en Página Web http://www.oas.org/es/cidh/multimedia/estadisticas/estadisticas.html |  | Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- 2017 |  |  | X |  | Datos de la magnitud de la problemática sobre la que se focaliza el resultado |
| 8 | Informe Anual Circunstanciado de Actividades y de la Situación de Derechos Humanos y su Resumen Ejecutivo 2018 |  |  |  |  |  |  | Informe |  | Procuraduría de Derechos Humanos -PDH-2018 |  |  | X |  | Recomendaciones Formación en derechos humanos Incremento en medidas de protección solicitadas |
| 9 | Construcción de la Paz en el departamento de Nariño |  |  | x |  |  |  | Estudio de Caso |  | PNUD-UNICEF-ONU MUJERES-ACNUR-FAO |  |  |  | X |  |
| 10 | Índice de la Conflictividad social En Guatemala 2014-2018 |  |  |  |  | x |  | Estudio |  | Ayssa |  |  | X |  | Conflictividad Social, datos y análisis |

## ACRÓNIMOS

| COPADEH | Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos | OEA | Organización de Estados Americanos |
| --- | --- | --- | --- |
| CICR | Comité Internacional de la Cruz Roja | PEI | Plan Estratégico Institucional |
| CIDH | Comisión Interamericana de Derechos Humanos | PGG | Política General de Gobierno |
| CORIDH | Corte Interamericana de Derechos Humanos | POA | Plan Operativo Anual |
| FODA | Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas | POM | Plan Operativo Multianual |
| INE | Instituto Nacional de Estadística | SINACIG | Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental |
| OACNUDH | Oficina del Alto Comisionades de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos | UNICEF | Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, por sus siglas en inglés |

En materia de descentralización, Guatemala debe fortalecer el sistema nacional de descentralización y desconcentración del sector estatal, de esta manera reducir la burocracia y por ende disminuir los niveles de corrupción.

Se debe coordinar con las instituciones públicas, así como las organizaciones regionales, municipales y comunitarias los mecanismos efectivos para la cooperación y la inclusión de acciones que favorezcan la paz, los derechos humanos, así como la prevención y atención de la conflictividad.

“El bien común es esa dimensión que trasciende de los intereses particulares para inclusive restringir, en casos especiales, el goce y ejercicio de algunos derechos por razones de interés general”.

Artículo 1.- Protección a la Persona. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común. Artículo 2.- Deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarles a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. El Artículo 1 y 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala

Referencias de información utilizadas para el análisis