# INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO Proyecto Promoviendo la gestión del entorno social, político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic

- DATOS DE ESTE REPORTE

| Dependencia: | Unidad de Planificación |
| --- | --- |
| Institución: | Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos –COPADEH- |

- INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

| Datos de la Máxima Autoridad de la institución: Dr. Ramiro Alejandro Contreras Escobar |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre: Dr. Ramiro Alejandro Contreras Escobar |  |
| Correo electrónico: ramiro.contreras@copadeh.gob.gt |  |
| Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones): |
| Nombre: | Lic. Fredmann Pacay |
| Correo electrónico: | fredmann.pacay@copadeh.gob.gt |
| Datos del Coordinador responsable del Área Técnica. |
| Nombre: |  |
| Correo electrónico: |  |
| Datos de quien elabora el informe: |
| Nombre | Iris Morán |
| Cargo: | Encargada de Cooperación |

- INFORMACIÓN GENERAL

| 3.1 Datos del Programa/Proyecto |
| --- |
| 3.1.1 | Nombre del Programa o Proyecto | Promoviendo la gestión del entorno social, político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic. |
| 3.1.2 | No. de Donación | 00130021 PBF/GTM/B-5 |
| 3.1.3 | No. De Acuerdo gubernativo/ministerial/resolución | 063-2022-COPADEH |
| 3.1.4 | Fuente Cooperante | Fondo para la Consolidación de la Paz |
| 3.1.5 | Dirección Física del Proyecto | 13 calle 15-38, zona 13, ciudad de Guatemala |
| 3.1.6 | Teléfono directo del Proyecto | 2316-5500 / 2303-0400 |
| 3.1.7 | Institución Ejecutora | Agencias del Sistema de Naciones Unidas FAO-OACNUDH-PMA |
| 3.1.8 | Dirección de la Institución Ejecutora | 7a Avenida 12-90, Zona 13 Interior Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) |
| 3.1.9 | Número de teléfono del proyecto | 2316-5500 / 2303-0400 |
| 3.1… | Sectores que beneficia el programa/proyecto | Derechos Humanos, Reducción de la conflictividad agraria, Seguridad Alimentaria y Nutricional |
| 3.1… | Fecha que solicito opinión del programa/proyecto a Segeplán: | 21 de marzo 2022 y 17 de mayo 2022 |

| Políticas con las que se vincula el programa/proyecto |
| --- |
| 1. | Plan Nacional de Desarrollo: K´atun nuestra Guatemala 2032: Ejes 1 y 5. |
| 2. | Objetivos de Desarrollo Sostenible: ODS1 (meta1.4), ODS2 (meta 2.3), ODS5 (meta 5a), ODS10 (10.2), ODS16 (16-7, 16a). |
| 3 | Política General de Gobierno 2020-2024:Pilar Desarrollo Social, Pilar Gobernabilidad y seguridad en el desarrollo |
| 4 | Metas estratégicas de desarrollo: Reducción de la pobreza y protección social, Crear instituciones eficaces, responsabilidad y transparencia a todos los niveles. |
| 5 | Plan Estratégico Institucional 2021-2024, Plan Operativo Multianual 2021-2024 y Plan Operativo Anual 2022 de la COPADEH. OE4.13. OE42.3 |

| 3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto |
| --- |
| 3.2.1 | Fecha de suscripción | 31 | Agosto | 2022 |
| 3.2.2 | Fecha de inicio | 31 | Agosto | 2022 |
| 3.2.3 | Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ministerial/resolución) | 23 | Septiembre | 2022 |
| 3.2.4 | Fecha de finalización de la fase de ejecución | 05 | Enero | 2024 |
| 3.2.5 | Fecha de finalización original | 05 | Enero | 2024 |
| 3.2.6 | Fecha de finalización vigente | 05 | Enero | 2024 |
| * 3.3 Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobación) |
| No. | Nombre | Documento | Fecha | Cambio Realizado: |
|  | ------------- | --------- | ------ | --------- |
|  | ------------- | --------- | ------ | --------- |

| 3.4 Tipo de Cooperación |
| --- |
| 3.4.1 | Cooperación financiera no reembolsable | CTNR |  |
| 3.4.2 | Cooperación técnica no reembolsable | CTNR |  |
| 3.4.3 | Cooperación en especie no reembolsable | CENR |  |
| 3.4.4 | Cooperación financiera reembolsable | CFR |  |

| 3.5 Estado del proyecto |  |
| --- | --- |
| 3.5.1 | En ejecución (fase de cumplimiento de condiciones previas) |  |
| 3.5.2 | En ejecución plena |  |
| 3.5.3 | En liquidación (finalizada la fase de ejecución) |  |
| 3.5.4 | Suspendido |  |
| 3.5.5 | Finalizado |  |

| 3.6 Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos: |
| --- |
| 3.6.1 | ¿Los desembolsos están sujetos al cumplimiento de alguna condición contractual? SI NO |
| 3.6.2. | Desembolsos | SI/NO | 3.6.3 | Condición |
| 3.6.2.1 | Primer Desembolso | SI |  | N/A |
| 3.6.2.2 | Desembolsos intermedios | No |  | N/A |
| 3.6.2.3 | Desembolso Final | No |  | N/A |
| 3.6.2.4 | Fecha límite para requerir desembolsos | N/A |

| 3.7 Modalidad de Ejecución | SI/NO |
| --- | --- |
| 3.7.1 | Directa | N/A |
| 3.7.2 | Ejecutado por la Fuente Cooperante | SI |
| 3.7.3 | Ejecutado por un Tercero | N/A |
| 3.8 Mecanismos de Ejecución |
| 3.8.1 | Se encuentra registrado en SICOIN | SI |  | NO | X |
| 3.8.2 | Que normas aplica para los procesos de adquisición/contratación [maque con X] |
| 3.8.2.1 | Normas o guías del Cooperante: | X |
| 3.8.2.2 | Ley de Contrataciones del Estado: |  |
| 3.8.2.3 | Otro (especifique) |  |
| 3.8.1 | Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente información |
| 3.8.1.1 | Institución |  | 3.8.1.4 | Organismo/Fuente Cooperante |  |
| 3.8.1.2 | Institución Ejecutora |  | 3.8.1.5 | Correlativo/programa-proyecto |  |
| 3.8.1.3 | Fuente de financiamiento |  |
| 3.9 Datos Financieros | Moneda | Monto moneda original | Tipo de cambio | Monto en Quetzales |
| 3.9.1 | Monto suscrito con la fuente cooperante | Dólar USA | $ 252,574.83 | 7.71912 | Q. 1.949,655.42 |
| +/- | Enmiendas |  |  |  |  |
| = | Monto total | Dólar USA | $ 252,574.83 | 7.71912 | Q. 1.949,655.42 |
| 3.10 Distribución por Fuente | Moneda | Monto moneda original | Tipo de cambio | Monto en Quetzales |
| 3.10.1 | Monto que ejecutará la fuente cooperante | Dólar USA | $ 252,574.83 | 7.71912 | Q. 1.949,655.42 |
| 3.10.2 | Monto que ejecutará la institución |  |  |  |  |
| 3.10.3 | Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique |  |  |  |  |
| 3.10.4 |  |  |  |  |  |
| 3.10.5 | Monto total | Dólar USA | $ 252,574.83 | 7.71912 | Q. 1.949,655.42 |

| 3.11 Fecha límite para comprometer recursos | Fecha | Monto Q. | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.11.1 | Fuente cooperante |  | ------- | ------- |
| 3.11.2 | Aporte nacional (contrapartida) |  | ------- | ------- |

| 3.12 | Objetivos del Programa o Proyecto* |
| --- | --- |
| 3.12.1 | Objetivo general | Dotar a COPADEH de conocimientos, herramientas y habilidades para realizar una mejor prevención y gestión de la conflictividad agraria y para promover la seguridad alimentaria con un enfoque de derechos humanos y con una mayor pertinencia cultural. |
| 3.12.2 | Objetivo específico 1 | Fortalecer las capacidades técnicas institucionales en el área de intervención, incorporando los enfoques de derechos humanos, de género y del triple nexo paz-desarrollo-humanitario, para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria. |
| 3.12.3 | Objetivo específico 2 | Facilitar a la COPADEH del uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria. |

*Ampliar número de líneas según sea necesario.

| 3.13 | Beneficiarios del Programa o Proyecto |
| --- | --- |
| 3.13.1 | Instituciones (Beneficiado directo) COPADEH | SI/NO | Ejecutor Principal | Instituciones Co-ejecutores |
|  |  | SI | FAO | PMA |
|  |  |  |  | OACNUDH |
| 3.13.2 | Personas (Beneficiados indirectos) Instituciones vinculadas al abordaje agrario | Si | Localidad | SI/NO | Hombres | Mujeres |
|  |  |  | Urbana | n/a | n/a | n/a |
|  |  |  | No Indígena |  |  |  |
|  |  |  | Indígena |  |  |  |
|  |  |  | Rural | n/a | n/a | n/a |
|  |  |  | No Indígena |  |  |  |
|  |  |  | Indígena |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL | n/a | n/a | n/a |

- AVANCE FINANCIERO

| 4.1 Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante (incluir los desembolsos por pagos directos ) |
| --- |
| No. | Fecha | Monto M [original] | Tipo de Cambio | Monto en Q. |
|  | 06/Enero/2022 | $ 252,574.83 | 7.71912 | Q. 1.949,655.42 |
| 4.1.1 | Monto Total | $ 252,574.83 | 7.71912 | Q. 1.949,655.42 |

*Ampliar número de líneas para el detalle de los desembolsos.

EJECUCIÓN FINANCIERA

| No. | * Componente/indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto | *Monto suscrito | Monto Ejecutado noviembre-diciembre 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Resultado 1. La COPADEH incrementa sus capacidades para la gestión de la conflictividad agraria con enfoque de derechos humanos en el Valle del Polochic. |
|  | Producto 1. Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque de SAN. | Q. 1.033,722.77 | Q. 0.00 |
|  | Producto 2. Las instituciones públicas incorporan en el uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria. | Q. 915,932.65 | Q. 0.00 |
| 4.2.1 | Monto Total | Q. 1.949,655.42 | Q. 0.00 |

*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)

*La distribución, debe ser igual al monto suscrito total de la fuente cooperante.

- EJECUCION PRESUPUESTARIA no aplica

| 5.2 Ejecución Presupuestaria del Año |
| --- |
| Mes | Asignado | Modificado | Vigente | Ejecutado* | % |
| Enero | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Febrero | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Marzo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Abril | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Mayo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Junio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Julio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Agosto | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Septiembre | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Octubre | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Noviembre | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Diciembre | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

*Corresponde al monto de la columna “Devengado”, en el reporte de ejecución de gastos del SICOIN.

| Justificación: Modificaciones (Aumentos y disminuciones) | Mes: | N/A |
| --- | --- | --- |
|  | Mes: | N/A |
|  | Mes: | N/A |
|  | Mes: | N/A |
|  | Mes: | N/A |

*Ampliar número de líneas según sea necesario para incluir meses en que se realizan las modificaciones.

## POA o programación aprobada para el año 2022 en Quetzales

| Nombre del Componente/meta/indicador Resultado 1. La COPADEH incrementa sus capacidades para la gestión de la conflictividad agraria con enfoque de derechos humanos en el Valle del Polochic. | Monto asignado, de monto de Cooperante (año 2022) | Monto asignado, de monto de Contrapartida (año 2022) |
| --- | --- | --- |
| Producto 1. Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque de SAN. | Q. 399,410.43 | N/A |
| Producto 2. Las instituciones públicas incorporan en el uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria. | Q. 921,544.67 |  |
| TOTAL | Q. 1.320,955.10 | N/A |

### Proyección de ejecución por cuatrimestre 2022 en Quetzales

|  | 1er Cuatrimestre | 2do cuatrimestre | 3er Cuatrimestre |
| --- | --- | --- | --- |
| Monto Contrapartida | N/A | N/A | N/A |
| Monto Cooperación | N/A | N/A | N/A |
| Ejecución física % | N/A | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A | N/A |

- AVANCE FÍSICO

| Componente/indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto Resultado 1. La COPADEH incrementa sus capacidades para la gestión de la conflictividad agraria con enfoque de derechos humanos en el Valle del Polochic. | Avance Total Nov. – Dic. % |
| --- | --- |
| P1 | Producto 1. Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque de SAN. | 0% |
| P2 | Producto 2. Las instituciones públicas incorporan en el uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria. | 0% |

*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)

- COBERTURA TERRITORIAL

| 7.1 Sector que beneficia (ejemplo: salud, educación) | 7.2 Prioridad nacional con que se vincula (Katun 2032) | Departamento [territorio] | Monto ejecutado por Depto. (Q) | % de ejecución Depto. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Derechos Humanos, Reducción de la conflictividad agraria, Seguridad Alimentaria y Nutricional | Meta 1, Resultado 1.1, lineamiento c). Meta 4, Resultado 4.1, lineamiento a). | Alta Verapaz | Q. 0.00 | 0% |
|  |  | Izabal | Q. 0.00 | 0% |
| Total |  | Q. 0.00 | 0% |

- RESUMEN DE EJECUCIÓN

(*) Se adjunta cuadro con el avance programático en función del marco de resultados del proyecto

- DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION /PROPUESTAS DE SOLUCIÓN.

| Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera | Acciones propuestas para superar la dificultad |
| --- | --- |
| 9.1 Desembolsos |
| Es una donación y ejecutada por el cooperante | Ninguna |
| La ejecución financiera estuvo a cargo de la fuente cooperante | Ninguna |
| 9.3 Ejecución presupuestaria |
|  | Ninguna |
| 9.4 Ejecución física |
|  | Ninguna |

(*) Se adjunta avances programáticos en función del marco de resultados del proyecto.

| Proyecto. Promoviendo la gestión del entorno social, político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic. Código: 00130021 PBF/GTM/B-5 |
| --- |
| Resultado | Producto | Indicadores | Indicador Línea Base | Meta | Indicador de progreso Noviembre-diciembre | Avance Programático | Razones de variación |
| R1. La COPADEH incrementa sus capacidades para la gestión de la conflictividad agraria con enfoque de derechos humanos en el Valle del Polochic. | 1.1. Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque de SAN. | Indicador 1.1.1 Número funcionarios de instituciones públicas, desagregado por sexo, con conocimientos sobre estándares DH, prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque SAN. | En proceso de medición | 60 funcionarios (25% de los participantes son mujeres) | 0% | El presente informe bimensual corresponde a noviembre-diciembre del 2022 y no se reporta avance físico y financiero. Este bimestre las agencias (FAO-OCNUDH-WFP) del programa conjunto se han enfocado a entrega de informe, revisión del plan operativo anual 2022 y programación de actividades 2023 correspondiente a los resultados 2 y 3 del proyecto. Respecto al Resultado 1, en el primer bimestre del 2023 se realizará la planificación operativa 2023 de manera coordinada entre COPADEH y las agencias del programa conjunto (FAO-OACNUDH-WFP). Se prevé reportar avances en el primer bimestre del 2023. | La implementación de las actividades del resultado 1 inició a partir del dictamen técnico favorable por parte de SEGEPLAN. |

|  |  | Indicador 1.1.2. Número de instituciones que reportan buenas prácticas y/o lecciones aprendidas sobre la aplicación de estándares DH, prevención y gestión de la conflictividad | En proceso de medición | 4 instituciones | 0% | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Producto 2. Las instituciones públicas incorporan en el uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria. | Indicador 1.2.1 Número de herramientas y/o metodologías para la planificación conjunta establecidos para la prevención y gestión de la conflictividad agraria, y atención en crisis de casos priorizados. | En proceso de medición | 1 herramienta y 1 metodología | 0% |  |  |
|  |  | Indicador 1.2.2 Número de instituciones que participan en el desarrollo de herramientas y metodologías para consolidar información sobre casos de conflictividad agraria. | En proceso de medición | 2 instituciones | 0% | - |  |

# Footnotes

Tipo de cambio: Q 7.71912 por US$, del 03 de enero de 2022. Banco de Guatemala.

Beneficiario directo y socio principal en la articulación e implementación del proyecto será la COPADEH.

Las personas beneficiarias indirectas serán los/las usuarias en general de distintas dependencias estatales a nivel nacional y departamental que intervienen en la atención a la conflictividad en el área de intervención que reciben asesoría y/o coordinan con la COPADEH, y los usuarios de los servicios que prestan la COPADEH y otras instituciones gubernamentales; es decir, comunidades y familias campesinas que requieran de estos servicios para resolver por la vía del diálogo conflictos relativos a la tierra.