# INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO PROYECTO PROMOVIENDO LA GESTIÓN DEL ENTORNO SOCIAL, POLÍTICO E INSTITUCIONAL PARA CONTRIBUIR A DISMINUIR LA CONFLICTIVIDAD AGRARIA EN EL VALLE DEL POLOCHIC

- DATOS DE ESTE REPORTE

| Dependencia: | Unidad de Planificación |
| --- | --- |
| Institución: | Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos –COPADEH- |

- INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

| Datos de la Máxima Autoridad de la institución: Dr. Ramiro Alejandro Contreras Escobar |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre: Dr. Ramiro Alejandro Contreras Escobar |  |
| Correo electrónico: ramiro.contreras@copadeh.gob.gt |  |
| Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones): |
| Nombre: | Lic. Fredmann Pacay |
| Correo electrónico: | fredmann.pacay@copadeh.gob.gt |
| Datos del Coordinador responsable del Área Técnica. |
| Nombre: | Lic. Nery Renardo Villatoro Robledo |
| Correo electrónico: | nery.villatoro@copadeh.gob.gt |
| Datos de quien elabora el informe: |
| Nombre | Jacqueline Cristina Franco Orellana |
| Cargo: | Encargada de Cooperación |

- INFORMACIÓN GENERAL

| 3.1 Datos del Programa/Proyecto |
| --- |
| 3.1.1 | Nombre del Programa o Proyecto | Promoviendo la gestión del entorno social, político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic. |
| 3.1.2 | No. de Donación | 00130021 PBF/GTM/B-5 |
| 3.1.3 | No. De Acuerdo gubernativo/ministerial/resolución | 063-2022-COPADEH |
| 3.1.4 | Fuente Cooperante | Fondo para la Consolidación de la Paz |
| 3.1.5 | Dirección Física del Proyecto | 13 calle 15-38, zona 13, ciudad de Guatemala |
| 3.1.6 | Teléfono directo del Proyecto | 2316-5500 / 2303-0400 |
| 3.1.7 | Institución Ejecutora | Agencias del Sistema de Naciones Unidas FAO-OACNUDH-PMA |
| 3.1.8 | Dirección de la Institución Ejecutora | 7a Avenida 12-90, Zona 13 Interior Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) |
| 3.1.9 | Número de teléfono del proyecto | 2316-5500 / 2303-0400 |
| 3.1… | Sectores que beneficia el programa/proyecto | Derechos Humanos, Reducción de la conflictividad agraria, Seguridad Alimentaria y Nutricional |
| 3.1… | Fecha que solicito opinión del programa/proyecto a Segeplán: | 21 de marzo 2022 y 17 de mayo 2022 |

| Políticas con las que se vincula el programa/proyecto |
| --- |
| 1. | Plan Nacional de Desarrollo: K´atun nuestra Guatemala 2032: Ejes 1 y 5. |
| 2. | Objetivos de Desarrollo Sostenible: ODS1 (meta1.4), ODS2 (meta 2.3), ODS5 (meta 5a), ODS10 (10.2), ODS16 (16-7, 16a). |
| 3 | Política General de Gobierno 2020-2024:Pilar Desarrollo Social, Pilar Gobernabilidad y seguridad en el desarrollo |
| 4 | Metas estratégicas de desarrollo: Reducción de la pobreza y protección social, Crear instituciones eficaces, responsabilidad y transparencia a todos los niveles. |
| 5 | Plan Estratégico Institucional 2021-2024, Plan Operativo Multianual 2021-2024 y Plan Operativo Anual 2022 de la COPADEH. OE4.13. OE42.3 |

| 3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto |
| --- |
| 3.2.1 | Fecha de suscripción | 31 | Agosto | 2022 |
| 3.2.2 | Fecha de inicio | 31 | Agosto | 2022 |
| 3.2.3 | Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ministerial/resolución) | 23 | Septiembre | 2022 |
| 3.2.4 | Fecha de finalización de la fase de ejecución | 05 | Enero | 2024 |
| 3.2.5 | Fecha de finalización original | 05 | Enero | 2024 |
| 3.2.6 | Fecha de finalización vigente | 05 | Enero | 2024 |
| * 3.3 Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobación) |
| No. | Nombre | Documento | Fecha | Cambio Realizado: |
|  | ------------- | --------- | ------ | --------- |
|  | ------------- | --------- | ------ | --------- |

| 3.4 Tipo de Cooperación |
| --- |
| 3.4.1 | Cooperación financiera no reembolsable | CTNR |  |
| 3.4.2 | Cooperación técnica no reembolsable | CTNR |  |
| 3.4.3 | Cooperación en especie no reembolsable | CENR |  |
| 3.4.4 | Cooperación financiera reembolsable | CFR |  |

| 3.5 Estado del proyecto |  |
| --- | --- |
| 3.5.1 | En ejecución (fase de cumplimiento de condiciones previas) |  |
| 3.5.2 | En ejecución plena |  |
| 3.5.3 | En liquidación (finalizada la fase de ejecución) |  |
| 3.5.4 | Suspendido |  |
| 3.5.5 | Finalizado |  |

| 3.6 Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos: |
| --- |
| 3.6.1 | ¿Los desembolsos están sujetos al cumplimiento de alguna condición contractual? SI NO |
| 3.6.2. | Desembolsos | SI/NO | 3.6.3 | Condición |
| 3.6.2.1 | Primer Desembolso | SI |  | N/A |
| 3.6.2.2 | Desembolsos intermedios | No |  | N/A |
| 3.6.2.3 | Desembolso Final | No |  | N/A |
| 3.6.2.4 | Fecha límite para requerir desembolsos | N/A |

| 3.7 Modalidad de Ejecución | SI/NO |
| --- | --- |
| 3.7.1 | Directa | N/A |
| 3.7.2 | Ejecutado por la Fuente Cooperante | SI |
| 3.7.3 | Ejecutado por un Tercero | N/A |
| 3.8 Mecanismos de Ejecución |
| 3.8.1 | Se encuentra registrado en SICOIN | SI |  | NO | X |
| 3.8.2 | Que normas aplica para los procesos de adquisición/contratación [maque con X] |
| 3.8.2.1 | Normas o guías del Cooperante: | X |
| 3.8.2.2 | Ley de Contrataciones del Estado: |  |
| 3.8.2.3 | Otro (especifique) |  |
| 3.8.1 | Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente información |
| 3.8.1.1 | Institución |  | 3.8.1.4 | Organismo/Fuente Cooperante |  |
| 3.8.1.2 | Institución Ejecutora |  | 3.8.1.5 | Correlativo/programa-proyecto |  |
| 3.8.1.3 | Fuente de financiamiento |  |
| 3.9 Datos Financieros | Moneda | Monto moneda original | Tipo de cambio | Monto en Quetzales |
| 3.9.1 | Monto suscrito con la fuente cooperante | Dólar USA | $ 252,574.83 | 7.71912 | Q. 1.949,655.42 |
| +/- | Enmiendas |  |  |  |  |
| = | Monto total | Dólar USA | $ 252,574.83 | 7.71912 | Q. 1.949,655.42 |
| 3.10 Distribución por Fuente | Moneda | Monto moneda original | Tipo de cambio | Monto en Quetzales |
| 3.10.1 | Monto que ejecutará la fuente cooperante | Dólar USA | $ 252,574.83 | 7.71912 | Q. 1.949,655.42 |
| 3.10.2 | Monto que ejecutará la institución |  |  |  |  |
| 3.10.3 | Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique |  |  |  |  |
| 3.10.4 |  |  |  |  |  |
| 3.10.5 | Monto total | Dólar USA | $ 252,574.83 | 7.71912 | Q. 1.949,655.42 |

| 3.11 Fecha límite para comprometer recursos | Fecha | Monto Q. | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.11.1 | Fuente cooperante |  | ------- | ------- |
| 3.11.2 | Aporte nacional (contrapartida) |  | ------- | ------- |

| 3.12 | Objetivos del Programa o Proyecto* |
| --- | --- |
| 3.12.1 | Objetivo general | Dotar a COPADEH de conocimientos, herramientas y habilidades para realizar una mejor prevención y gestión de la conflictividad agraria y para promover la seguridad alimentaria con un enfoque de derechos humanos y con una mayor pertinencia cultural. |
| 3.12.2 | Objetivo específico 1 | Fortalecer las capacidades técnicas institucionales en el área de intervención, incorporando los enfoques de derechos humanos, de género y del triple nexo paz-desarrollo-humanitario, para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria. |
| 3.12.3 | Objetivo específico 2 | Facilitar a la COPADEH del uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria. |

*Ampliar número de líneas según sea necesario.

El programa conjunto PBF Valle del Polochic ha iniciado el proceso capacitación dirigido a funcionarios públicos en el marco de los “Estándares Internacionales de Derechos Humanos”, seguidamente se avanzará a capacitar en “La Gobernanza en SAN” y finalmente en el marco de las “Directrices Voluntarias de la Gobernanza de la Tierra” en período de formación será de abril a noviembre del 2023.

| 3.13 | Beneficiarios del Programa o Proyecto |
| --- | --- |
| 3.13.1 | Instituciones (Beneficiado directo) COPADEH | SI/NO | Ejecutor Principal | Instituciones Co-ejecutores |
|  |  | SI | FAO | PMA |
|  |  |  |  | OACNUDH |
| 3.13.2 | Personas (Beneficiados indirectos) Instituciones vinculadas al abordaje agrario | Si | Localidad | SI/NO | Hombres | Mujeres |
|  |  |  | Urbana | 79 | 55 | 24 |
|  |  |  | No Indígena | 50 | 30 | 20 |
|  |  |  | Indígena | 21 | 19 | 02 |
|  |  |  | Rural | n/a | n/a | n/a |
|  |  |  | No Indígena | - | - | - |
|  |  |  | Indígena | - | - | - |
|  |  |  | TOTAL | 79 | 55 | 24 |

- AVANCE FINANCIERO

| 4.1 Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante (incluir los desembolsos por pagos directos ) |
| --- |
| No. | Fecha | Monto M [original] | Tipo de Cambio | Monto en Q. |
|  | 06/Enero/2022 | $ 252,574.83 | 7.71912 | Q. 1.949,655.42 |
| 4.1.1 | Monto Total | $ 252,574.83 | 7.71912 | Q. 1.949,655.42 |

*Ampliar número de líneas para el detalle de los desembolsos.

EJECUCIÓN FINANCIERA

El Programa Conjunto se encuentra en implementación de acciones en Alta Verapaz e Izabal, el proceso de selección y contratación de proveedores de servicios para realizar los procesos de formación en los territorios fue presentado en el bimestre anterior, por lo tanto, los del bimestre marzo-abril en recursos humanos, equipo necesario para los servicios de capacitación en los territorios se verán reflejados en el tercer bimestre (mayo-junio 2023), razón por la cual se presenta una ejecución financiera a cero en el bimestre del que se informa.

| No. | * Componente/indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto | *Monto suscrito | Monto Ejecutado marzo-abril 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Resultado 1. La COPADEH incrementa sus capacidades para la gestión de la conflictividad agraria con enfoque de derechos humanos en el Valle del Polochic. |
|  | Producto 1. Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque de SAN. | Q. 1.033,722.77 | 0.00 |
|  | Producto 2. Las instituciones públicas incorporan en el uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria. | Q. 915,932.65 | 0.00 |
| 4.2.1 | Monto Total | Q. 1.949,655.42 | 0.00 |

*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)

*La distribución, debe ser igual al monto suscrito total de la fuente cooperante.

- EJECUCION PRESUPUESTARIA no aplica

| 5.2 Ejecución Presupuestaria del Año |
| --- |
| Mes | Asignado | Modificado | Vigente | Ejecutado* | % |
| Enero | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Febrero | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Marzo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Abril | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Mayo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Junio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Julio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Agosto | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Septiembre | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Octubre | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Noviembre | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Diciembre | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

*Corresponde al monto de la columna “Devengado”, en el reporte de ejecución de gastos del SICOIN.

| Justificación: Modificaciones (Aumentos y disminuciones) | Mes: | N/A |
| --- | --- | --- |
|  | Mes: | N/A |
|  | Mes: | N/A |
|  | Mes: | N/A |
|  | Mes: | N/A |

*Ampliar número de líneas según sea necesario para incluir meses en que se realizan las modificaciones.

## POA o programación aprobada para el año 2023 en Quetzales

| Nombre del Componente/meta/indicador Resultado 1. La COPADEH incrementa sus capacidades para la gestión de la conflictividad agraria con enfoque de derechos humanos en el Valle del Polochic. | Monto asignado, de monto de Cooperante (año 2023) | Monto asignado, de monto de Contrapartida (año 2023) |
| --- | --- | --- |
| Producto 1. Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque de SAN. | Q. 705,879.95 | N/A |
| Producto 2. Las instituciones públicas incorporan en el uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria. | Q. 778,527.28 |  |
| TOTAL | Q. 1,484,407.23 | N/A |

### Proyección de ejecución por cuatrimestre 2023 en Quetzales

Las agencias del Programa Conjunto PBF Valle del Polochic (FAO-OACNUD-WFP) proyectaron la ejecución física en 23%, 47% y 30% distribuido en los 3 cuatrimestres y se incluye el 7% de los costos de operación a ejecutar en el 2023.

|  | 1er Cuatrimestre | 2do cuatrimestre | 3er Cuatrimestre | Total 3 cuatrimestres |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Monto Contrapartida | N/A | N/A | N/A |  |
| Monto Cooperación | Q. 365,312.62 | Q. 746,508.39 | Q. 476,494.72 | Q. 1.588,315.73 |
| Ejecución física (%) | 23% | 47% | 30% | 100% |

- AVANCE FÍSICO

Las agencias del Programa Conjunto (FAO-OACNUDH-WFP) presentan el informe de avance físico correspondientes a las actividades realizadas de marzo a abril 2023. El proyecto PBF Valle del Polochic dispone de herramientas de Monitoreo y Evaluación que permite dar seguimiento a lo establecido en el Marco de Resultados del Proyecto, el Plan Operativo Anual, las metas compartidas entre cada agencia y el tablero de género, dichas herramientas de apoyo permiten organizar reuniones de trabajo interagencial para consensuar los avances en la ejecución financiera y programática. En el anexo 1 se detallan las actividades por Resultado, Producto y actividades.

| Componente/indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto Resultado 1. La COPADEH incrementa sus capacidades para la gestión de la conflictividad agraria con enfoque de derechos humanos en el Valle del Polochic. | Avance Total % |
| --- | --- |
| P1 | Producto 1. Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque de SAN. | 67% |
| P2 | Producto 2. Las instituciones públicas incorporan en el uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria. | 18% |

*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)

- COBERTURA TERRITORIAL

El Programa Conjunto se encuentra en implementación de acciones en Alta Verapaz e Izabal, el proceso de selección y contratación de proveedores de servicios para realizar los procesos de formación en los territorios fue presentado en el bimestre anterior, por lo tanto, los gastos en recursos humanos, equipo necesario para los servicios de capacitación en los territorios se verán reflejados en el tercer bimestre (mayo-junio 2023), razón por la cual se presenta una ejecución financiera a cero.

| 7.1 Sector que beneficia (ejemplo: salud, educación) | 7.2 Prioridad nacional con que se vincula (Katun 2032) | Departamento [territorio] | Monto ejecutado por Depto. (Q) | % de ejecución Depto. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Derechos Humanos, Reducción de la conflictividad agraria, Seguridad Alimentaria y Nutricional | Meta 1, Resultado 1.1, lineamiento c). Meta 4, Resultado 4.1, lineamiento a). | Alta Verapaz | Q. 0.00 | 0% |
|  |  | Izabal | Q.0.00 | 0% |
| Total |  | Q.0.00 | 0% |

- RESUMEN DE EJECUCIÓN

(*) Se adjunta cuadro (Anexo 1) con el avance físico en función del marco de resultados del proyecto correspondiente al segundo bimestre (marzo-abril 2023).

- DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION /PROPUESTAS DE SOLUCIÓN.

| Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera | Acciones propuestas para superar la dificultad |
| --- | --- |
| 9.1 Desembolsos |
| Es una donación y ejecutada por el cooperante | Ninguna |
| La ejecución financiera estuvo a cargo de la fuente cooperante | Ninguna |
| 9.3 Ejecución presupuestaria |
|  | Ninguna |
| 9.4 Ejecución física |
|  | Ninguna |

_________________________________________		           ________________________________________________

Elaborado por: Jacqueline Cristina Franco Orellana 		           Responsable Área Técnica: Nery Renardo Villatoro Robledo

Encargado de Cooperación				            Investigador Profesional

__________________________________________			______________________________________________

Lic. Fredmann Pacay						Dr. Ramiro Alejandro Contreras Escobar

Gerente/Director/Coordinador					Máxima Autoridad de la Institución

Anexo 1. Se adjunta cuadro con el avance físico en función del marco de resultados del proyecto correspondiente al segundo bimestre (marzo-abril 2023).

| Proyecto. Promoviendo la gestión del entorno social, político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic. |
| --- |
| Programa Conjunto PBF Valle del Polochic (FAO-OACNUDH-WFP) |
| Informe bimensual MARZO-ABRIL 2023 |
| Código: 00130021 PBF/GTM/B-5 |
| Resultado 1. La COPADEH incrementa sus capacidades para la gestión de la conflictividad agraria con enfoque de derechos humanos en el Valle del Polochic. |
|  | Indicadores de Resultado | *Indicador Línea Base | Meta | **Indicador de progreso marzo-abril 2023 (%) | **Avance Programático | Razones de variación |
|  | 1.a. Proporción de funcionarios/as públicos, del total de las personas designado por COPADEH para la atención de la conflictividad en el área de intervención del proyecto, cuyas capacidades para la gestión de la conflictividad agraria han sido fortalecidas. | 67% funcionarios | 60% de los funcionarios públicos capacitados para la gestión de la conflictividad agraria (30% hombres, 30% mujeres) | 67% | En la primera sesión temática "Estándares internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas a las tierras, territorios y recursos naturales", participaron 69 personas de los cuales el (70%) son hombres y (30%) son mujeres. |  |
|  | 1.b. Porcentajes de mecanismos institucionales para la gestión de la conflictividad agraria que aplican las herramientas y metodologías desarrolladas , al final del proyecto. | 0% mecanismos | 10% | 38% | El reporte del 38% se refiere a la fase preparatoria para disponer de los mecanismos institucionales para la gestión de la conflictividad agraria, las agencias del Programa Conjunto han avanzado en el diagnóstico de necesidades a escala territorial (Alta Verapaz, Izabal) |  |
|  | 1.c. Número de instituciones representadas en mecanismos interinstitucionales de gestión de la conflictividad agraria que aplican estándares internacionales de derechos humanos con enfoque de SAN, al final del proyecto. | 6 instituciones públicas (COPADEH, PDH, INAB, Fondo de Tierras, RIC y SESAN) | 4 instituciones públicas | 50% | En los Departamentos de Alta Verapaz e Izabal se reactivaron mesas de diálogo multiactor, durante el diagnóstico de necesidades se hizo un mapeo inicial de actores y sectores presentes, mientras que en los procesos de formación participaron personas que forman parte de 14 instituciones públicas vinculadas a Derechos Humanos, la institucionalidad agraria, seguridad alimentaria y nutricional, ambiental, social, sector privado, municipalidades, organizaciones de sociedad civil y sector Justicia. |  |
| Producto 1. Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque de SAN. | Indicadores de Producto | *Indicador Línea Base | Meta | **Indicador de progreso marzo-abril 2023 (%) | **Avance Programático | Razones de variación |
|  | Indicador de Producto.1.1.1 Número funcionarios de instituciones públicas, desagregado por sexo, con conocimientos sobre estándares de DH, prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque SAN. | 13 (5 mujeres / 8 hombres) que han recibido capacitaciones de alguno de los temas. | 60 funcionarios (25% de los participantes son mujeres) | 67% | *El Programa Conjunto PBF Valle del Polochic (FAO-OACNUDH-WFP) ha presentado y validado los resultados de línea de base, el informe final contiene: i) introducción general del proyecto, ii) marco metodológico (determinación del tipo y tamaño de la muestra, herramientas de recolección de información, generalidades de la etapa de levantamiento de información), iii) resultados de línea de base según los indicadores de productos y resultados del proyecto. Se diseñó y presentó el plan del proceso formativo territorial dirigido a funcionarios públicos en el marco de los Estándares Internacionales de Derechos Humanos, el plan fue debidamente validado por la COPADEH. El plan de formación contiene los siguientes elementos clave: i) antecedentes, ii) descripción del proceso formativo, iii) perfil de ingreso de los participantes, iv) competencias deseadas, v) principios rectores y enfoques transversales, vi) temario, perfil de egreso, vii) preguntas generadoras, estrategia de formación, viii) recursos didácticos, ix) dosificación y propuesta preliminar de docentes, x) evaluación. Se presentó y validó el cronograma del proceso formativo territorial (Alta Verapaz e Izabal) en derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas, y los funcionarios de COPADEH, la institucionalidad agraria, ambiental y social serán capacitados en un período de abril a junio 2023 y participarán en cinco sesiones temáticas: i) Estándares internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas a las tierras, territorios y recursos naturales, ii) Derecho a una vivienda adecuada y desalojos forzosos, iii) Formas de propiedad de la tierra de los pueblos indígenas, iv) Derecho a la alimentación, v) Empresas y Derechos Humanos. Con el apoyo de las gobernaciones departamentales de Alta Verapaz e Izabal en coordinación con COPADEH y las Agencias del Programa Conjunto PBF Valle del Polochic (FAO-OACNUD-WFP) se convocó a funcionarios de COPADEH, la institucionalidad agraria, ambiental y social a participar en el proceso de formación, que dio inicio en abril 2023 habiendo participado 79 personas, de las cuales 70% son hombres y 30% son mujeres. Los participantes se registran en un rango etario entre 25 a 64 años de edad. Del total de funcionarios se tiene una representación de instituciones del Gobierno (55%), municipalidades (29%), sector privado (6%), sistema de justicia (6%) y sociedad civil (3%). Entre las instituciones del Gobierno participantes se encuentran: 1.Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH) 2. Gobernación Departamental de Alta Verapaz e Izabal 3. Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación (MAGA) 4. Instituto Nacional de Bosques (INAB) 5. Registro de Información Catastral (RIC) 6. Fondo de Tierras (FONTIERRAS) 7. Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN) 8. Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) 9. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) 10. Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) 11.Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (SE-CONRED) 12.Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo Contra los Pueblos Indígenas en Guatemala (CODISRA) 13.Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI) 14. Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP) Del sistema de Justicia participaron el Ministerio Publico (MP), Organismo Judicial (OJ), Policía Nacional Civil (PNC) y Brigada de Infantería de Marina de Izabal. Por parte de las municipalidades hubo representación de Chahal, La Tinta, Senahú y Panzós Alta Verapaz; El Estor y Livingston, Izabal. Respecto a pueblos indígenas participaron representantes del Consejo de Comunidades Indígenas Maya Q'eqchi' de Panzós, A.V. Del sector privado participaron Naturaceites, Fundación Defensores de la Naturaleza, Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación (FUNDAECO). Presentado y validado por COPADEH los Términos de Referencia "Consultoría para definir plan de capacitación y la ejecución de los talleres sobre el derecho a la seguridad alimentaria y derechos a la alimentación", en el marco de la gobernanza en SAN. En el mes de mayo 2023 se publicará la Convocatoria de los términos de referencia para obtener las ofertas técnicas y financieras del consultor(a) que estará a cargo del proceso de formación. En revisión interna de las agencias la propuesta de productos, actividades y entregables para desarrollar el proceso de formación en el marco de las Directrices Voluntarias de la Gobernanza de la Tierra; en el mes de mayo serán presentados a COPADEH para su revisión y validación. En revisión interna de las agencias la propuesta de plan de formación "Gobernanza Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional en contextos de conflictividad agraria" dirigida a integrantes de la Comisión Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional (COMUSAN) de municipios de Alta Verapaz (Tucurú, La Tinta, Senahú, Panzos) e Izabal (El Estor), este plan será presentado a COPADEH en el mes de mayo para su revisión y validación final. |  |
|  | Indicador de Producto. 1.1.2. Número de instituciones que reportan buenas prácticas y/o lecciones aprendidas sobre la aplicación de estándares DH, prevención y gestión de la conflictividad | 3 instituciones | 4 instituciones | 44% | Los planes de formación contemplan herramientas de recolección de información de casos u otra experiencia que permita documentar las buenas prácticas y lecciones aprendidas de aplicar los Estándares internacionales de derechos humanos, la gobernanza en SAN y la gobernanza responsable de la tierra. |  |
| Producto 2. Las instituciones públicas incorporan en el uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria. | 1.2.1. Número de herramientas y/o metodologías para la planificación conjunta establecidos para la prevención y gestión de la conflictividad agraria, y atención en crisis de casos priorizados. | 1 herramienta y 0 metodología | 1 herramienta y 1 metodología | 18% | Realizadas reuniones de trabajo con funcionarios de COPADEH para dar seguimiento al diagnóstico de necesidades para disponer de herramientas/metodologías para la atención de la conflictividad agraria. En revisión interna de las agencias la propuesta de productos, actividades y entregables para elaborar de manera participativa las herramientas o metodologías para la planificación conjunta para la prevención y gestión de la conflictividad agraria. En el mes de mayo será presentado a COPADEH para su validación. |  |
|  | 1.2.2. Número de instituciones que participan en el desarrollo de herramientas y metodologías para consolidar información sobre casos de conflictividad agraria. | 1 institución | 2 instituciones | 13% | Actividad planificada para el próximo bimestre (mayo-junio 2023) |  |
| Notas: **El informe técnico está basado en el uso de herramientas de M&E disponible en el Programa Conjunto PBF Valle del Polochic: POA, Metas compartidas, tablero de género, herramientas de apoyo que permiten identificar avance programático de acuerdo al Marco de Resultados del Proyecto. |

# Footnotes

Tipo de cambio: Q 7.71912 por US$, del 03 de enero de 2022. Banco de Guatemala.

Beneficiario directo y socio principal en la articulación e implementación del proyecto será la COPADEH.

Las personas beneficiarias indirectas son funcionarios y funcionarias representando a distintas dependencias estatales a nivel Central y Departamental (Alta Verapaz e Izabal) que realizan acciones de prevención y atención de la conflictividad y coordinan con distintos actores y sectores: privado, sociedad civil organizada y líderes comunitarios que participan en las mesas de diálogo multiactor que privilegia el diálogo y aplican métodos alternos de resolución de conflictos relativos a la tierra.