# INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO Proyecto Promoviendo la gestión del entorno social, político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic

- DATOS DE ESTE REPORTE

| Dependencia: | Unidad de Planificación |
| --- | --- |
| Institución: | Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos –COPADEH- |

- INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

| Datos de la Máxima Autoridad de la institución: Dr. Ramiro Alejandro Contreras Escobar |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre: Dr. Ramiro Alejandro Contreras Escobar |  |
| Correo electrónico: ramiro.contreras@copadeh.gob.gt |  |
| Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones): |
| Nombre: | Lic. Fredmann Pacay |
| Correo electrónico: | fredmann.pacay@copadeh.gob.gt |
| Datos del Coordinador responsable del Área Técnica. |
| Nombre: |  |
| Correo electrónico: |  |
| Datos de quien elabora el informe: |
| Nombre | Jacqueline Cristina Franco Orellana |
| Cargo: | Encargada de Cooperación |

- INFORMACIÓN GENERAL

| 3.1 Datos del Programa/Proyecto |
| --- |
| 3.1.1 | Nombre del Programa o Proyecto | Promoviendo la gestión del entorno social, político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic. |
| 3.1.2 | No. de Donación | 00130021 PBF/GTM/B-5 |
| 3.1.3 | No. De Acuerdo gubernativo/ministerial/resolución | 063-2022-COPADEH |
| 3.1.4 | Fuente Cooperante | Fondo para la Consolidación de la Paz |
| 3.1.5 | Dirección Física del Proyecto | 13 calle 15-38, zona 13, ciudad de Guatemala |
| 3.1.6 | Teléfono directo del Proyecto | 2316-5500 / 2303-0400 |
| 3.1.7 | Institución Ejecutora | Agencias del Sistema de Naciones Unidas FAO-OACNUDH-PMA |
| 3.1.8 | Dirección de la Institución Ejecutora | 7a Avenida 12-90, Zona 13 Interior Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) |
| 3.1.9 | Número de teléfono del proyecto | 2316-5500 / 2303-0400 |
| 3.1… | Sectores que beneficia el programa/proyecto | Derechos Humanos, Reducción de la conflictividad agraria, Seguridad Alimentaria y Nutricional |
| 3.1… | Fecha que solicito opinión del programa/proyecto a Segeplán: | 21 de marzo 2022 y 17 de mayo 2022 |

| Políticas con las que se vincula el programa/proyecto |
| --- |
| 1. | Plan Nacional de Desarrollo: K´atun nuestra Guatemala 2032: Ejes 1 y 5. |
| 2. | Objetivos de Desarrollo Sostenible: ODS1 (meta1.4), ODS2 (meta 2.3), ODS5 (meta 5a), ODS10 (10.2), ODS16 (16-7, 16a). |
| 3 | Política General de Gobierno 2020-2024:Pilar Desarrollo Social, Pilar Gobernabilidad y seguridad en el desarrollo |
| 4 | Metas estratégicas de desarrollo: Reducción de la pobreza y protección social, Crear instituciones eficaces, responsabilidad y transparencia a todos los niveles. |
| 5 | Plan Estratégico Institucional 2021-2024, Plan Operativo Multianual 2021-2024 y Plan Operativo Anual 2022 de la COPADEH. OE4.13. OE42.3 |

| 3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto |
| --- |
| 3.2.1 | Fecha de suscripción | 31 | Agosto | 2022 |
| 3.2.2 | Fecha de inicio | 31 | Agosto | 2022 |
| 3.2.3 | Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ministerial/resolución) | 23 | Septiembre | 2022 |
| 3.2.4 | Fecha de finalización de la fase de ejecución | 05 | Enero | 2024 |
| 3.2.5 | Fecha de finalización original | 05 | Enero | 2024 |
| 3.2.6 | Fecha de finalización vigente | 05 | Enero | 2024 |
| * 3.3 Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobación) |
| No. | Nombre | Documento | Fecha | Cambio Realizado: |
|  | ------------- | --------- | ------ | --------- |
|  | ------------- | --------- | ------ | --------- |

| 3.4 Tipo de Cooperación |
| --- |
| 3.4.1 | Cooperación financiera no reembolsable | CTNR |  |
| 3.4.2 | Cooperación técnica no reembolsable | CTNR |  |
| 3.4.3 | Cooperación en especie no reembolsable | CENR |  |
| 3.4.4 | Cooperación financiera reembolsable | CFR |  |

| 3.5 Estado del proyecto |  |
| --- | --- |
| 3.5.1 | En ejecución (fase de cumplimiento de condiciones previas) |  |
| 3.5.2 | En ejecución plena |  |
| 3.5.3 | En liquidación (finalizada la fase de ejecución) |  |
| 3.5.4 | Suspendido |  |
| 3.5.5 | Finalizado |  |

| 3.6 Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos: |
| --- |
| 3.6.1 | ¿Los desembolsos están sujetos al cumplimiento de alguna condición contractual? SI NO |
| 3.6.2. | Desembolsos | SI/NO | 3.6.3 | Condición |
| 3.6.2.1 | Primer Desembolso | SI |  | N/A |
| 3.6.2.2 | Desembolsos intermedios | No |  | N/A |
| 3.6.2.3 | Desembolso Final | No |  | N/A |
| 3.6.2.4 | Fecha límite para requerir desembolsos | N/A |

| 3.7 Modalidad de Ejecución | SI/NO |
| --- | --- |
| 3.7.1 | Directa | N/A |
| 3.7.2 | Ejecutado por la Fuente Cooperante | SI |
| 3.7.3 | Ejecutado por un Tercero | N/A |
| 3.8 Mecanismos de Ejecución |
| 3.8.1 | Se encuentra registrado en SICOIN | SI |  | NO | X |
| 3.8.2 | Que normas aplica para los procesos de adquisición/contratación [maque con X] |
| 3.8.2.1 | Normas o guías del Cooperante: | X |
| 3.8.2.2 | Ley de Contrataciones del Estado: |  |
| 3.8.2.3 | Otro (especifique) |  |
| 3.8.1 | Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente información |
| 3.8.1.1 | Institución |  | 3.8.1.4 | Organismo/Fuente Cooperante |  |
| 3.8.1.2 | Institución Ejecutora |  | 3.8.1.5 | Correlativo/programa-proyecto |  |
| 3.8.1.3 | Fuente de financiamiento |  |
| 3.9 Datos Financieros | Moneda | Monto moneda original | Tipo de cambio | Monto en Quetzales |
| 3.9.1 | Monto suscrito con la fuente cooperante | Dólar USA | $ 252,574.83 | 7.71912 | Q. 1.949,655.42 |
| +/- | Enmiendas |  |  |  |  |
| = | Monto total | Dólar USA | $ 252,574.83 | 7.71912 | Q. 1.949,655.42 |
| 3.10 Distribución por Fuente | Moneda | Monto moneda original | Tipo de cambio | Monto en Quetzales |
| 3.10.1 | Monto que ejecutará la fuente cooperante | Dólar USA | $ 252,574.83 | 7.71912 | Q. 1.949,655.42 |
| 3.10.2 | Monto que ejecutará la institución | - | - | - | - |
| 3.10.3 | Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique | - | - | - | - |
| 3.10.4 | - | - | - | - | - |
| 3.10.5 | Monto total | Dólar USA | $ 252,574.83 | 7.71912 | Q. 1.949,655.42 |

| 3.11 Fecha límite para comprometer recursos | Fecha | Monto Q. | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.11.1 | Fuente cooperante |  | ------- | ------- |
| 3.11.2 | Aporte nacional (contrapartida) |  | ------- | ------- |

| 3.12 | Objetivos del Programa o Proyecto* |
| --- | --- |
| 3.12.1 | Objetivo general | Dotar a COPADEH de conocimientos, herramientas y habilidades para realizar una mejor prevención y gestión de la conflictividad agraria y para promover la seguridad alimentaria con un enfoque de derechos humanos y con una mayor pertinencia cultural. |
| 3.12.2 | Objetivo específico 1 | Fortalecer las capacidades técnicas institucionales en el área de intervención, incorporando los enfoques de derechos humanos, de género y del triple nexo paz-desarrollo-humanitario, para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria. |
| 3.12.3 | Objetivo específico 2 | Facilitar a la COPADEH del uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria. |

*Ampliar número de líneas según sea necesario.

El programa conjunto PBF Valle del Polochic integrado por las agencias FAO-OACNUDH-WFP, se encuentra en etapa de implementación de acciones. Se ha dado inicio a los procesos de capacitación dirigida a funcionarios públicos; a la fecha del informe se ha desarrollado el módulo 1 “Estándares Internacionales de Derechos Humanos”; en el mes de julio se dará inicio al módulo 2 “La Gobernanza en Seguridad Alimentaria y Nutricional”, y de julio a noviembre se desarrollará el módulo 3 en el marco de las “Directrices Voluntarias de la Gobernanza de la Tierra”. El período de formación será de abril a noviembre del 2023.

Respecto al registro de los participantes se distribuyó según su auto identificación étnica, cultural y de acuerdo a la variable “Pueblo de Pertenencia” establecida en el "Compendio Estadístico de Pueblos" (INE, 2021). Disponible en línea. https://www.ine.gob.gt/sistema/uploads/2021/12/30/20211230192119ITIf0Taxw7mbshQNenoLw9A9K5cR4pMt.pdf

| 3.13 | Beneficiarios del Programa o Proyecto |
| --- | --- |
| 3.13.1 | Instituciones (Beneficiado directo) COPADEH | SI/NO | Ejecutor Principal | Instituciones Co-ejecutores |
|  |  | SI | FAO | PMA |
|  |  |  |  | OACNUDH |
| 3.13.2 | Personas (Beneficiados indirectos) Instituciones vinculadas al abordaje agrario | Si | Localidad | SI/NO | Hombres | Mujeres |
|  |  |  | Urbana | 154 | 85 | 69 |
|  |  |  | No Indígena | 77 | 47 | 30 |
|  |  |  | Indígena | 76 | 38 | 38 |
|  |  |  | Rural | 106 | 74 | 32 |
|  |  |  | No Indígena | 73 | 47 | 26 |
|  |  |  | Indígena | 33 | 27 | 06 |
|  |  |  | TOTAL | 260 | 159 | 101 |

- AVANCE FINANCIERO

| 4.1 Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante (incluir los desembolsos por pagos directos ) |
| --- |
| No. | Fecha | Monto M [original] | Tipo de Cambio | Monto en Q. |
|  | 06/Enero/2022 | $ 252,574.83 | 7.71912 | Q. 1.949,655.42 |
| 4.1.1 | Monto Total | $ 252,574.83 | 7.71912 | Q. 1.949,655.42 |

*Ampliar número de líneas para el detalle de los desembolsos.

EJECUCIÓN FINANCIERA

| No. | * Componente/indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto | *Monto suscrito | Monto Ejecutado Mayo-Junio 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Resultado 1. La COPADEH incrementa sus capacidades para la gestión de la conflictividad agraria con enfoque de derechos humanos en el Valle del Polochic. |
|  | Producto 1. Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque de SAN. | Q. 1.033,722.77 | Q. 118,327.96 |
|  | Producto 2. Las instituciones públicas incorporan en el uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria. | Q. 915,932.65 | Q.207,633.25 |
| 4.2.1 | Monto Total | Q. 1.949,655.42 | Q. 325,961.21 |

*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)

*La distribución, debe ser igual al monto suscrito total de la fuente cooperante.

- EJECUCION PRESUPUESTARIA no aplica

| 5.2 Ejecución Presupuestaria del Año |
| --- |
| Mes | Asignado | Modificado | Vigente | Ejecutado* | % |
| Enero | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Febrero | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Marzo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Abril | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Mayo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Junio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Julio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Agosto | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Septiembre | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Octubre | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Noviembre | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Diciembre | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

*Corresponde al monto de la columna “Devengado”, en el reporte de ejecución de gastos del SICOIN.

| Justificación: Modificaciones (Aumentos y disminuciones) | Mes: | N/A |
| --- | --- | --- |
|  | Mes: | N/A |
|  | Mes: | N/A |
|  | Mes: | N/A |
|  | Mes: | N/A |

*Ampliar número de líneas según sea necesario para incluir meses en que se realizan las modificaciones.

## POA o programación aprobada para el año 2023 en Quetzales

| Nombre del Componente/meta/indicador Resultado 1. La COPADEH incrementa sus capacidades para la gestión de la conflictividad agraria con enfoque de derechos humanos en el Valle del Polochic. | Monto asignado, de monto de Cooperante (año 2023) | Monto asignado, de monto de Contrapartida (año 2023) |
| --- | --- | --- |
| Producto 1. Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque de SAN. | Q. 755.291.54 | N/A |
| Producto 2. Las instituciones públicas incorporan en el uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria. | Q. 833,024.19 |  |
| TOTAL | Q. 1,588,315.73 | N/A |

### Proyección de ejecución por cuatrimestre 2023 en Quetzales

Las agencias del Programa Conjunto PBF Valle del Polochic (FAO-OACNUD-WFP) proyectaron la ejecución física en 23%, 47% y 30% distribuido en los 3 cuatrimestres y se incluye el 7% de los costos de operación a ejecutar en el 2023.

|  | 1er Cuatrimestre | 2do cuatrimestre | 3er Cuatrimestre | Total 4 trimestres |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Monto Contrapartida | N/A | N/A | N/A |  |
| Monto Cooperación | Q. 365,312.62 | Q.746,508.39 | Q.476,494.72 | Q. 1,588,315.73 |
| Ejecución física 7% | 23% | 47% | 30% | 100% |
| Total | Q. 365,312.62 | Q.746,508.39 | Q.476,494.72 | Q. 1,588,315.73 |

- AVANCE FÍSICO

Las agencias del Programa Conjunto (FAO-OACNUDH-WFP) presentan el informe de avance físico correspondientes a las actividades realizadas durante mayo y junio 2023. El programa conjunto PBF Valle del Polochic dispone de herramientas de Monitoreo y Evaluación que permiten dar seguimiento a lo establecido en el Marco de Resultados del Proyecto, el Plan Operativo Anual, las metas compartidas entre cada agencia y el tablero de género. Dichas herramientas de apoyo permiten organizar reuniones de trabajo interagencial para consensuar los avances en la ejecución financiera y programática. En el anexo 1 se detallan las actividades por Resultado, Producto y actividades.

| Componente/indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto Resultado 1. La COPADEH incrementa sus capacidades para la gestión de la conflictividad agraria con enfoque de derechos humanos en el Valle del Polochic. | Avance Total Mayo y junio % |
| --- | --- |
| P1 | Producto 1. Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque de SAN. | 10% |
| P2 | Producto 2. Las instituciones públicas incorporan en el uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria. | 05% |

*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)

- COBERTURA TERRITORIAL

| 7.1 Sector que beneficia (ejemplo: salud, educación) | 7.2 Prioridad nacional con que se vincula (Katun 2032) | Departamento [territorio] | Monto ejecutado por Depto. (Q) | % de ejecución Depto. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Derechos Humanos, Reducción de la conflictividad agraria, Seguridad Alimentaria y Nutricional | Meta 1, Resultado 1.1, lineamiento c). Meta 4, Resultado 4.1, lineamiento a). | Alta Verapaz | Q. 183,178.78.00 | 57% |
|  |  | Izabal | Q.138,948.18 | 43% |
| Total |  | Q. 322,126.96 | 100% |

- RESUMEN DE EJECUCIÓN

(*) Se adjunta cuadro con el avance físico en función del marco de resultados del proyecto correspondiente al bimestre (mayo-junio 2023)

- DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION /PROPUESTAS DE SOLUCIÓN.

| Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera | Acciones propuestas para superar la dificultad |
| --- | --- |
| 9.1 Desembolsos |
| Es una donación y ejecutada por el cooperante | Ninguna |
| La ejecución financiera estuvo a cargo de la fuente cooperante | Ninguna |
| 9.3 Ejecución presupuestaria |
|  | Ninguna |
| 9.4 Ejecución física |
|  | Ninguna |

(*)Anexo 1. Se adjunta cuadro con el avance físico en función del marco de resultados del proyecto correspondiente al bimestre (mayo-junio 2023).

| Proyecto. Promoviendo la gestión del entorno social, político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic. |
| --- |
| Programa Conjunto PBF Valle del Polochic (FAO-OACNUDH-WFP) |
| Informe bimensual MAYO-JUNIO 2023 |
| Código: 00130021 PBF/GTM/B-5 |
| Resultado 1. La COPADEH incrementa sus capacidades para la gestión de la conflictividad agraria con enfoque de derechos humanos en el Valle del Polochic. |
|  | Indicadores de Resultado | *Indicador Línea Base | Meta | **Indicador de progreso mayo-junio 2023 (%) | **Avance Programático | Razones de variación |
|  | 1. a. Proporción de funcionarios/as públicos, del total de las personas designado por COPADEH para la atención de la conflictividad en el área de intervención del proyecto, cuyas capacidades para la gestión de la conflictividad agraria han sido fortalecidas. | 67% funcionarios | 60% de los funcionarios públicos capacitados para la gestión de la conflictividad agraria (30% hombres, 30% mujeres) | 10% | Implementado el módulo de formación a cargo de OACNUDH Programados dos módulos de formación a cargo de WFP y la FAO | - |
|  | 1.b. Porcentajes de mecanismos institucionales para la gestión de la conflictividad agraria que aplican las herramientas y metodologías desarrolladas , al final del proyecto. | 0% mecanismos | 10% | 05% | Preparados términos de referencia para iniciar los procesos participativos para construir los mecanismos institucionales en Ciudad de Guatemala, Alta Verapaz e Izabal | - |
|  | 1.c. Número de instituciones representadas en mecanismos interinstitucionales de gestión de la conflictividad agraria que aplican estándares internacionales de derechos humanos con enfoque de SAN, al final del proyecto. | 6 instituciones públicas (COPADEH, PDH, INAB, Fondo de Tierras, RIC y SESAN) | 4 instituciones públicas | 05% | Identificadas las instituciones que integran las mesas de diálogo multiactor Planificadas las acciones para disponer de mecanismos interinstitucionales en Ciudad de Guatemala, Alta Verapaz e Izabal |  |
| Producto 1. Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque de SAN. | Indicadores de Producto | *Indicador Línea Base | Meta | **Indicador de progreso mayo-junio 2023 (%) | **Avance Programático | Razones de variación |
|  | Indicador de Producto.1.1.1 Número funcionarios de instituciones públicas, desagregado por sexo, con conocimientos sobre estándares DH, prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque SAN. | 13 (5 mujeres / 8 hombres) que han recibido capacitaciones de alguno de los temas. | 60 funcionarios (25% de los participantes son mujeres) | 92% | En municipios de Cobán, La Tinta, Senahú, Panzós (Alta Verapaz), El Estor y Puerto Barrios (Izabal) se implementó el Módulo I del Plan de formación integral basado en un enfoque de aprendizaje participativo y de experiencias, incluyendo un conjunto de metodologías y materiales que les permitió a los funcionarios aplicar el diálogo inclusivo, identificar los principales actores, procesos y funciones interinstitucionales para la mediación y toma de decisiones en conjunto, promoviendo la prevención y atención de la conflictividad agraria. Los 166 funcionarios (H67%, M33%) tienen entre 25 a 64 años y se han capacitado en el marco de “Estándares internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas a las tierras, territorios y recursos naturales”, representando a los sectores Gobierno (58%), municipalidades (22%), sector privado (6%), sector justicia (8%) y sociedad civil (7%). Según la encuesta de satisfacción el 87.7% de los funcionarios evaluó de manera positiva la estructura y contenido del proceso de formación. En ciudad de Guatemala se está replicando el referido proceso contando con la participación de 70 funcionarios (H44%, M26%). |  |
|  | Indicador de Producto. 1.1.2. Número de instituciones que reportan buenas prácticas y/o lecciones aprendidas sobre la aplicación de estándares DH, prevención y gestión de la conflictividad | 3 instituciones | 4 instituciones | 44% |  |  |
| Producto 2. Las instituciones públicas incorporan en el uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria. | 1.2.1.Número de herramientas y/o metodologías para la planificación conjunta establecidos para la prevención y gestión de la conflictividad agraria, y atención en crisis de casos priorizados. | 1 herramienta y 0 metodología | 1 herramienta y 1 metodología | 45% | Iniciado un estudio con el objetivo de analizar las dinámicas que conlleva la principal disputa por la tenencia de la tierra en el Valle del Polochic y los mecanismos de abordaje de la institucionalidad, desde la perspectiva multicausal y los impactos sociales que producen los desalojos Plan de trabajo: 70% trabajo de campo, 30% trabajo de gabinete Temporalidad de junio-septiembre 2023 |  |
|  | 1.2.2.Número de instituciones que participan en el desarrollo de herramientas y metodologías para consolidar información sobre casos de conflictividad agraria. | 1 institución | 2 instituciones | 13% | Revisados términos de referencia para disponer de “Mecanismos interinstitucionales para la gestión de la conflictividad agraria en el Valle del Polochic” el proceso de recolección, consolidación y validación de la información se realizará en Ciudad de Guatemala, Alta Verapaz e Izabal. |  |
| Notas: **El informe técnico está basado en el uso de herramientas de M&E disponible en el Programa Conjunto PBF Valle del Polochic: POA, Metas compartidas, tablero de género, herramientas de apoyo que permiten identificar avance programático de acuerdo al Marco de Resultados del Proyecto. A la fecha del informe las agencias del Programa Conjunto han finalizado y validado los siguientes procesos: i)Plan de riesgos, ii) obtención del Consentimiento, libre, previo e informado en las comunidades destinatarias del proyecto, iii)levantado de línea de base, iv) estrategia de género a partir de diagnósticos con funcionarios de COPADEH y entrevistas a líderes de comunidades priorizadas en el proyecto y v)presentados los resultados de micro-evaluación del Programa Conjunto. |

# Footnotes

Tipo de cambio: Q 7.71912 por US$, del 03 de enero de 2022. Banco de Guatemala.

Beneficiario directo y socio principal en la articulación e implementación del proyecto será la COPADEH.

Las personas beneficiarias indirectas son funcionarios y funcionarias representando a distintas dependencias estatales a nivel Central y Departamental (Alta Verapaz e Izabal) que realizan acciones de prevención y atención de la conflictividad y coordinan con distintos actores y sectores: privado, sociedad civil organizada y líderes comunitarios que participan en las mesas de diálogo multiactor que privilegia el diálogo y aplican métodos alternos de resolución de conflictos relativos a la tierra.