# INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO CONSOLIDANDO INFRAESTRUCTURAS PARA SOSTENER LA PAZ

- DATOS DE ESTE REPORTE

| Dependencia: | Unidad de Planificación |
| --- | --- |
| Institución: | Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos –COPADEH- |

- INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

| Datos de la Máxima Autoridad de la institución |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre: Dr. Ramiro Alejandro Contreras Escobar |  |
| Correo electrónico: ramiro.contreras@copadeh.gob.gt |  |
| Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones) |
| Nombre: | Lic. Fredmann Pacay |
| Correo electrónico: | fredmann.pacay@copadeh.gob.gt |
| Datos del Coordinador responsable del Área Técnica. |
| Nombre: | Lic. Nery Renardo Villatoro Robledo |
| Correo electrónico: | nery.villatoro@copadeh.gob.gt |
| Datos de quien elabora el informe: |
| Nombre |  |
| Cargo: |  |

- INFORMACIÓN GENERAL

| 3.1 Datos del Programa/Proyecto |
| --- |
| 3.1.1 | Nombre del Programa o Proyecto | Consolidando infraestructuras para sostener la paz |
| 3.1.2 | No. de Donación | 00130028 PBF/GTM/B-6 |
| 3.1.3 | No. De Acuerdo gubernativo/ministerial/resolución | 062-2022-COPADEH |
| 3.1.4 | Fuente Cooperante | Sistema de Naciones Unidas (PNUD, ONU Mujeres y UNESCO) |
| 3.1.5 | Dirección Física del Proyecto | 13 calle 15-38 zona 13, Ciudad de Guatemala |
| 3.1.6 | Teléfono directo del Proyecto | 2384-3100 |
| 3.1.7 | Institución Ejecutora | PNUD, ONU Mujeres y UNESCO |
| 3.1.8 | Dirección de la Institución Ejecutora | 5a Av. 5-55 Zona 14 Edificio Europlaza, Torre IV, Nivel 10. Ciudad de Guatemala, 01014 |
| 3.1.9 | Número de teléfono del proyecto | 2384-3100 / 2316-5500 |
| 3.1… | Sectores que beneficia el programa/proyecto | Paz y atención de la conflictividad |
| 3.1… | Fecha que solicito opinión del programa/proyecto a Segeplan: | 21 de marzo 2022 y 16 de mayo 2022 |

| Políticas con las que se vincula el programa/proyecto |
| --- |
| 1. | Plan Nacional de Desarrollo: K´atun nuestra Guatemala 2032 |
| 2. | Prioridades Nacionales de Desarrollo de Reducción de la Pobreza |
| 3 | Política General de Gobierno 2020-2024 |
| 4. | Política Agraria |
| 5. | Política de Desarrollo Social y Población |
| 6. | Política Nacional de Desarrollo Rural Integral |

| 3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto |
| --- |
| 3.2.1 | Fecha de suscripción | 31 | agosto | 2022 |
| 3.2.2 | Fecha de inicio | 31 | agosto | 2022 |
| 3.2.3 | Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ministerial/resolución) | 23 | septiembre | 2022 |
| 3.2.4 | Fecha de finalización de la fase de ejecución | 16 | mayo | 2024 |
| 3.2.5 | Fecha de finalización original | 5 | enero | 2024 |
| 3.2.6 | Fecha de finalización vigente | 16 | mayo | 2024 |
| * 3.3 Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobación) |
| No. | Nombre | Documento | Fecha | Cambio Realizado: |
| 1 | PBF Documento de Proyecto Consolidando Estructuras para sostener la Paz | PBF Documento de Proyecto | 22.11.2023 | Extensión sin costo |
|  | ------------- | --------- | ------ | --------- |

| 3.4 Tipo de Cooperación |
| --- |
| 3.4.1 | Cooperación financiera no reembolsable | CFNR |  |
| 3.4.2 | Cooperación técnica no reembolsable | CTNR |  |
| 3.4.3 | Cooperación en especie no reembolsable | CENR |  |
| 3.4.4 | Cooperación financiera reembolsable | CFR |  |

| 3.5 Estado del proyecto |  |
| --- | --- |
| 3.5.1 | En ejecución (fase de cumplimiento de condiciones previas) |  |
| 3.5.2 | En ejecución plena |  |
| 3.5.3 | En liquidación (finalizada la fase de ejecución) |  |
| 3.5.4 | Suspendido |  |
| 3.5.5 | Finalizado |  |

| 3.6 Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos: |
| --- |
| 3.6.1 | ¿Los desembolsos están sujetos al cumplimiento de alguna condición contractual? SI NO x |
| 3.6.2. | Desembolsos | SI/NO | 3.6.3 | Condición |
| 3.6.2.1 | Primer Desembolso |  |  | N/A |
| 3.6.2.2 | Desembolsos intermedios |  |  | N/A |
| 3.6.2.3 | Desembolso Final |  |  | N/A |
| 3.6.2.4 | Fecha límite para requerir desembolsos | N/A |

| 3.7 Modalidad de Ejecución | SI/NO |
| --- | --- |
| 3.7.1 | Directa |  |
| 3.7.2 | Ejecutado por la Fuente Cooperante | SI |
| 3.7.3 | Ejecutado por un Tercero |  |
| 3.8 Mecanismos de Ejecución |
| 3.8.1 | Se encuentra registrado en SICOIN | SI |  | NO | X |
| 3.8.2 | Que normas aplica para los procesos de adquisición/contratación [maque con X] |
| 3.8.2.1 | Normas o guías del Cooperante: | X |
| 3.8.2.2 | Ley de Contrataciones del Estado: |  |
| 3.8.2.3 | Otro (especifique) |  |
| 3.8.1 | Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente información |
| 3.8.1.1 | Institución |  | 3.8.1.4 | Organismo/Fuente Cooperante |  |
| 3.8.1.2 | Institución Ejecutora |  | 3.8.1.5 | Correlativo/programa-proyecto |  |
| 3.8.1.3 | Fuente de financiamiento |  |
| 3.9 Datos Financieros | Moneda | Monto moneda original | Tipo de cambio | Monto en Quetzales |
| 3.9.1 | Monto suscrito con la fuente cooperante | Dólar USA | 609,400.00 | 7.71912 | 4,704.031.73 |
| +/- | Enmiendas |  |  |  |  |
| = | Monto total | Dólar USA | 609,400.00 | 7.71912 | 4,704.031.73 |
| 3.10 Distribución por Fuente | Moneda | Monto moneda original | Tipo de cambio | Monto en Quetzales |
| 3.10.1 | Monto que ejecutará la fuente cooperante | Dólar USA | 609,400.00 | 7.71912 | 4,704.031.73 |
| 3.10.2 | Monto que ejecutará la institución |  |  |  |  |
| 3.10.3 | Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique |  |  |  |  |
| 3.10.4 | Otros aportes |  |  |  |  |
| 3.10.5 | Monto total |  | 609,400.00 | 7.71912 | 4,704.031.73 |

| 3.11 Fecha límite para comprometer recursos | Fecha | Monto Q. | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.11.1 | Fuente cooperante |  | ------- | ------- |
| 3.11.2 | Aporte nacional (contrapartida) |  | ------- | ------- |

| 3.12 | Objetivos del Programa o Proyecto* |
| --- | --- |
| 3.12.1 | Objetivo general | Fortalecer a COPADEH y espacios que conforman las infraestructuras para la paz con herramientas, normativas, conocimientos para mejorar el abordaje para la prevención y transformación de los conflictos sociales. |
| 3.12.2 | Objetivo específico 1 | Incorporar conocimientos y competencias para el abordaje para la prevención y transformación de los conflictos sociales por parte de COPADEH y las infraestructuras de la paz. |
| 3.12.3 | Objetivo específico 2 | Facilitar estrategias y mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional para la prevención y transformación de la conflictividad social. |
| 3.12.4 | Objetivo específico 3 | Fortalecer procesos de participación y dialogo inclusivos por COPADEH, entidades y espacios que conforman las infraestructuras de la paz. |

*Ampliar número de líneas según sea necesario.

| 3.13 | Beneficiarios del Programa o Proyecto |
| --- | --- |
| 3.13.1 | Instituciones (beneficiario directo) COPADEH | SI/NO | Ejecutor Principal | Instituciones Co-ejecutores |
|  |  | SI | PNUD | ONU Mujeres |
|  |  |  |  | UNESCO |
| 3.13.2 | Personas (beneficiarios indirectos) | NO | Localidad | SI/NO | Hombres | Mujeres |
|  |  |  | Urbana |  |  |  |
|  |  |  | No Indígena |  |  |  |
|  |  |  | Indígena |  |  |  |
|  |  |  | Rural |  |  |  |
|  |  |  | No Indígena |  |  |  |
|  |  |  | Indígena |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |  |

- AVANCE FINANCIERO

| 4.1 Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante (incluir los desembolsos por pagos directos) |
| --- |
| No. | Fecha | Monto M [original] | Tipo de Cambio | Monto en Q. |
| 1 | 10 enero 2022 | $609,400.00 | 7.71912 | Q4,704.031.73 |
| 4.1.1 | Monto Total | $609,400.00 |  | Q4,704.031.73 |

*Ampliar número de líneas para el detalle de los desembolsos.

EJECUCIÓN FINANCIERA

| No. | Componente/indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto* | Monto suscrito** | Monto Ejecutado Noviembre-diciembre 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Resultado 1. Las instituciones estatales que participan en las infraestructuras de paz, coordinadas por COPADEH, mejoran el abordaje para la prevención y transformación de los conflictos sociales. | Q4,704.031.73 ($609,400.00) | Q667,048.54 ($85,333.06) |
| 2. | Producto 1.1. Incrementados los conocimientos y competencias para el abordaje para la prevención y transformación de los conflictos sociales por parte de COPADEH y las instituciones estatales que participan en las infraestructuras de la Paz. | Q1,952,937.36 ($253,000.00) | Q459,573.86 ($58,791.59) |
| 3. | Producto 1.2: Fortalecidas las estrategias y mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional promovida por la COPADEH para la prevención y transformación de la conflictividad social. | Q883,067.32 ($ 114,400.00) | Q57,078.80 ($7,301.88) |
| 4. | Producto 1.3. Establecidos procesos de participación y diálogo inclusivos por COPADEH y las instituciones estatales que participan en las infraestructuras de la paz. | Q1,868,027.04 ($242,000.00) | Q150,395.88 ($19,239.59) |
| 4.2.1 | Monto Total | Q4,704.031.73 ($609,400.00) | Q667,048.54 ($85,333.06) |

*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)

** La distribución, debe ser igual al monto suscrito total de la fuente cooperante.

*** Para detalle de rubros de monto ejecutado ver: VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN.

- EJECUCION PRESUPUESTARIA no aplica

| 5.2 Ejecución Presupuestaria del Año |
| --- |
| Mes | Asignado | Modificado | Vigente | Ejecutado* | % |
| Enero | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Febrero | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Marzo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Abril | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Mayo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Junio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Julio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Agosto | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Septiembre | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Octubre | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Noviembre | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Diciembre | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

*Corresponde al monto de la columna “Devengado”, en el reporte de ejecución de gastos del SICOIN.

| Justificación: Modificaciones (Aumentos y disminuciones) | Mes: | N/A |
| --- | --- | --- |
|  | Mes: | N/A |
|  | Mes: | N/A |
|  | Mes: | N/A |
|  | Mes: | N/A |

*Ampliar número de líneas según sea necesario para incluir meses en que se realizan las modificaciones.

## POA o programación aprobada para el año 2023 en Quetzales

| Nombre del Componente/meta/indicador | Monto asignado, de monto de Cooperante (año 2023) | Monto asignado, de monto de Contrapartida (año 2023) |
| --- | --- | --- |
| Resultado 1. Las instituciones estatales que participan en las infraestructuras de paz, coordinadas por COPADEH, mejoran el abordaje para la prevención y transformación de los conflictos sociales. | Q4,031,727.64 ($522,304) |  |
| Producto 1.1. Incrementados los conocimientos y competencias para el abordaje para la prevención y transformación de los conflictos sociales por parte de COPADEH y las instituciones estatales que participan en las infraestructuras de la Paz. | Q1,706,630.82 ($221,091.32) |  |
| Producto 1.2: Fortalecidas las estrategias y mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional promovida por la COPADEH para la prevención y transformación de la conflictividad social. | Q844,471.73 ($109,400.00) |  |
| Producto 1.3. Establecidos procesos de participación y diálogo inclusivos por COPADEH y las instituciones estatales que participan en las infraestructuras de la paz. | Q1,480,625.09 ($191,812.68) |  |
| TOTAL | Q4.031.727,64 ($522,304) | 0.00 |

### Proyección de ejecución por cuatrimestre 2023 en Quetzales

|  | 1er Cuatrimestre | 2do cuatrimestre | 3er Cuatrimestre |
| --- | --- | --- | --- |
| Monto Contrapartida | N/A | N/A | N/A |
| Monto Cooperación | Q806,345.52 ($104,460.80) | Q1,612,691.06 ($208,921.60) | Q1,612,691.06 ($208,921.60) |
| Ejecución física % | 20% | 40% | 40% |
| Total | Q806,345.52 ($104,460.80) | Q1,612,691.06 ($208,921.60) | Q1,612,691.06 ($208,921.60) |

- AVANCE FÍSICO

| 6.1 Componente/indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto | Avance Total % Bimestre noviembre-diciembre |
| --- | --- |
| Producto 1. Incrementados los conocimientos y competencias para el abordaje para la prevención y transformación de los conflictos sociales por parte de COPADEH y las instituciones estatales que participan en las infraestructuras de la paz | I1.1.1. Número y tipo de marcos normativos orientados a la transformación de conflictos desarrollados (L. B:0 Meta:3) I.1.1.2. Número y tipo de mecanismos para el análisis y toma de decisiones para el abordaje de la conflictividad social generados y/o fortalecido (L.B:0 Meta:2) I.1.1.3. Proporción de funcionarios públicos cuyas capacidades para la transformación de conflictos de forma participativa, intercultural e inclusiva han sido fortalecidas. (L.B:0 Meta: TBD) | 5% |
| Producto 2. Fortalecidas las estrategias y mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional promovida por la COPADEH para la prevención y transformación de la conflictividad social | I.1.2.1. Número de estrategias ylo mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional (L.B:0 Meta:2) I.1.2.2. Número de instituciones cuyas capacidades han sido fortalecidas por COPADEH para la prevención y transformación de conflictos. (L.B:0 Meta:2) | 15% |
| Producto 3. Establecidos procesos de participación y diálogo inclusivos por COPADEH y las instituciones estatales que participan en las infraestructuras de la paz | I.1.3.1. Número de espacios de participación y diálogo multiactor implementados. (L.B:0 Meta:2) I.1.3.2. Proporción de beneficiarios/as del proyecto que participan en el diseño y/o implementación de los acuerdos generados (desagregado por género, edad y etnia). (L.B:0 Meta:40%) I.1.3.3. Número de facilitadores interculturales formados para promover el entendimiento mutuo, el manejo de conflictos y la paz (desagregado por género, edad y etnia). (L.B:0 Meta:2) | 20% |

*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)

- COBERTURA TERRITORIAL

| 7.1 Sector que beneficia (ejemplo: salud, educación) | 7.2 Prioridad nacional con que se vincula (Katun 2032) | Departamento [territorio] | Monto ejecutado por Depto. (Q) | % de ejecución Depto. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Paz y atención de la conflictividad | 5to. Eje | 1 | Huehuetenango |  |  |
|  |  | 2 | Quiché |  |  |
| Total |  |  |  |

NOTA: la ejecución del proyecto tiene un área geográfica determinada (Quetzaltenango, San Marcos, Totonicapán, Huehuetenango, Alta y Baja Verapaz); sin embargo, varias acciones tienen alcance nacional, como el apoyo a los seminarios sobre energía eléctrica, que han cubierto Retalhuleu y Suchitepéquez.

- RESUMEN DE EJECUCIÓN

Contrataciones:

Contratados consultores para estudio registral y catastral del caso de Xalapán, Jalapa. La información

será de apoyo para la toma de decisiones en el abordaje del conflicto. El estudio se encuentra en proceso

Convenios:

Extensión en tiempo de Grant firmado con FLACSO para formación a funcionarios de COPADEH

en herramientas de georreferenciación de conflictos.

Procesos:

- En funcionamiento el Sistema de Alerta Temprana para monitoreo de la conflictividad.

Incorporadas las mejoras acordadas con COPADEH entre octubre y diciembre de 2023. Iniciado

apoyo en incorporación de perspectiva de género al Sistema.

- Finalizado el “Diplomado en Transformación de Conflictos para una cultura de paz y derechos humanos” con funcionarios públicos y sociedad civil de Quiché y Huehuetenango, facilitado por UNESCO /CIPREVICA.

- Finalizado curso impartido por FLACSO a funcionarios de COPADEH sobre “Análisis y mapeo

de actores: Técnicas y herramientas digitales”, y reprogramada formación en georreferenciación de conflictos para enero de 2024.

- Entregados los borradores de los Protocolos de Actuación en Crisis y resguardo de Derechos Humanos y de Protección de personal de COPADEH con perspectiva de género para determinar criterios y normas de actuación ante crisis y de protección a personal en situaciones de riesgo, generando un abordaje de conflictos más seguro, normado y eficaz.  En proceso incorporación de la perspectiva de género a los protocolos. Los borradores fueron revisados por la COPADEH, cuyas observaciones están siendo incorporadas por los consultores. Se realizará taller sobre los protocolos en enero de 2024.

- Acompañamiento a la MEDESACH - Huehuetenango y a la CODESAC - Quiché. Identificados y

priorizados dos procesos de diálogo por la MEDESACH y la CODESAC. Continúa en curso la

asistencia técnica para el análisis de conflictos y diseño de procesos de diálogo. Avances en el

codiseño del diálogo y la hoja de ruta del conflicto limítrofe en Chiabal, Todos Santos, y Chancol,

Chiantla, en Huehuetenango. En proceso contratación de estudio registral para validación de

los límites identificados.

- Se continúa con apoyo técnico y logístico (desde mayo) a la Mesa Interinstitucional de

Alto Nivel de Energía Eléctrica.

- DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION /PROPUESTAS DE SOLUCIÓN.

| Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera | Acciones propuestas para superar la dificultad |
| --- | --- |
| Desembolsos |
| Es una donación y ejecutada por el cooperante | Ninguna |
| La ejecución financiera estuvo a cargo de la fuente cooperante | Ninguna |
| 9.3 Ejecución presupuestaria |
| Cambio en el sistema de gestión de las agencias implementadoras afectó a algunos procesos administrativos y de generación de reportes, ralentizando el ritmo de ejecución. | Se resolvieron incidencias surgidas con el operador del sistema para agilizar los procesos |
| 9.4 Ejecución física |
| La coyuntura política y social en el país, generó retrasos en los procesos de formación y en los desplazamientos al interior del país para brindar acompañamiento y asistencia técnica. | Se reprogramaron actividades. |

# Footnotes

Beneficiario directo y socio principal en la articulación e implementación del proyecto será la COPADEH.

Las personas beneficiarias indirectas serán los/las usuarias en general de distintas dependencias estatales a nivel nacional y departamental que intervienen en la atención a la conflictividad en el área de intervención que reciben asesoría y/o coordinan con la COPADEH, y los usuarios de los servicios que prestan la COPADEH y otras instituciones gubernamentales; es decir, comunidades y familias que requieran de estos servicios para resolver conflictos por la vía del diálogo.